# Matriz de Análise — RFP nº 2026-017

Banco Horizonte Fictício S.A. — Serviços gerenciados de SOC 24x7x365 e IAM
Data da análise: 18/10/2026 · Entrega das propostas: 27/11/2026 até 18h (prorrogada pelo Q&A #1) · Perguntas até 05/11/2026
Documentos de origem fictícios para teste. Versão filtrável em Excel: Matriz_Analise_RFP-2026-017_Banco_Horizonte.xlsx

# 1. Resumo executivo

Objeto: SOC gerenciado 24x7x365, com SIEM fornecido pelo proponente e resposta a incidentes, mais gestão de identidades e acessos, por 36 meses, reajuste IPCA, nota final 60% técnica e 40% preço. Início previsto em 01/02/2027, colado ao fim do SIEM legado (31/01/2027, sem prorrogação).

Leitura geral: a oportunidade é tecnicamente atendível, mas o RFP traz um nível de risco contratual e de indefinição de escopo acima do usual. Os itens 7.4 e 7.5 (multa sem teto e responsabilidade ilimitada) devem ser tratados como decisão de go/no-go pela diretoria, com o jurídico, antes do investimento na proposta. A volumetria só será informada ao vencedor, e há quatro números diferentes de usuários. Por isso o preço precisa ser montado com premissas explícitas e preços unitários de excedente.

Recomendação: seguir com a proposta de forma condicionada. (1) Enviar as 17 perguntas da seção 8 até 05/11/2026. (2) Obter o Anexo IV e confirmar se existe o Anexo II. (3) Levar CT-04 e CT-05 à diretoria. (4) Precificar com base de 5.000 usuários, faixa de EPS declarada, SIEM 100% no Brasil, SOAR e threat intel incluídos, e PAM, migração de logs e subsidiárias como opcionais.

## Top 10 pontos de atenção

| # | Ref. | Ponto |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT-05 | Responsabilidade integral e ilimitada por QUALQUER incidente no ambiente do banco (7.5): candidato a no-go se não for negociada. |
| 2 | CT-04 | Multa de 10% do valor mensal por ocorrência de SLA, sem teto (o Q&A #4 recusou alterar). Junto com a criticidade definida pelo banco (Anexo I 2.4). |
| 3 | TS-04 | A volumetria (EPS) só será informada ao vencedor (Q&A #3) e o escopo de 'ativos relevantes' está aberto. O preço fixo carrega risco ilimitado. |
| 4 | DM-01 | Quatro números de usuários (4.500 / 5.000 / 6.200 / ~7.100 com subsidiárias). O Q&A manda considerar 5.000. |
| 5 | TS-02 | O Anexo I permite SIEM em nuvem em 'região livre', mas o Anexo III (eliminatório) exige dados e logs só no Brasil. |
| 6 | CR-04/05 | Transição de 30 dias (RFP) x 60 dias (Anexo I), com o SIEM legado terminando em 31/01/2027 sem prorrogação: go-live sem folga. |
| 7 | TS-03 | Retenção de logs de 12 meses (1.3) x 5 anos (1.6), sem volumetria. Some-se a migração de 24 meses de histórico (só no workshop). |
| 8 | AV-05 | Aba OCULTA 'Pesos' no questionário: -2 pts por não obrigatório 'Não atende' (SOAR e threat intel). Critério ausente no RFP. |
| 9 | AV-02 | Os critérios técnicos somam 65, mas o máximo declarado é 60. A nota de corte de 70% fica indefinida (42 ou 45,5). |
| 10 | PR-03/04 | O Anexo IV (Planilha de Preços) não foi recebido e o Anexo II não é citado nem foi enviado: pricing final bloqueado. |

# 2. Documentos analisados e hierarquia

Os arquivos foram recebidos fora da ordem lógica (Q&A primeiro, RFP por último). A análise foi reordenada pela hierarquia abaixo, aplicando o Q&A sobre o RFP e o Anexo I. O RFP não tem cláusula de precedência (ver CT-09 / PE-01).

| Ordem recebida | Arquivo | Documento | Natureza | Data | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QA_Rodada1_e_Questionario.xlsx | Q&A Rodada 1 + Questionário Técnico | Esclarecimentos oficiais (altera o RFP) + formulário a devolver preenchido | 12/11/2026 | 4 abas: Instruções, Q&A Rodada 1 (6 respostas), Questionário Técnico (QT-01 a QT-06) e 'Pesos' (aba OCULTA, com pesos e regra de penalidade). |
| 2 | Apresentacao_Ambiente_Atual.pptx | Apresentação do workshop (ambiente atual) | Material informativo do workshop de 22/10/2026 (não é documento normativo) | 22/10/2026 | 5 slides; o slide 5 tem nota do apresentador incluindo subsidiárias no escopo. |
| 3 | Anexo_I_Especificacao_Tecnica.docx | Anexo I — Especificação Técnica | Anexo normativo do RFP | 15/10/2026 | 6 seções: SOC, SLA, IAM, Transição, Equipe, Responsabilidades do Contratante. |
| 4 | RFP-2026-017_Servicos_SOC_IAM.pdf | RFP nº 2026-017 v1.0 (documento principal) | Documento principal | 15/10/2026 | 6 páginas. A página 6 (Anexo III — Declaração de Localização de Dados) é imagem escaneada, sem texto pesquisável: transcrita por leitura visual. |

1. Q&A Rodada 1 (12/11/2026): mais recente; prevalece sobre o que alterar expressamente.

2. RFP nº 2026-017 (corpo principal) e seus anexos com caráter de formulário (Anexo III).

3. Anexo I — Especificação Técnica.

4. Questionário Técnico (inclusive a aba oculta 'Pesos', que revela critério de pontuação).

5. Apresentação do workshop: apenas informativa; o que estiver só nela é tratado como expectativa/risco de escopo, não como obrigação, até ser formalizado.

## Problemas encontrados nos insumos

Arquivos recebidos fora da ordem lógica (Q&A primeiro, RFP por último). A análise foi reordenada pela hierarquia documental, e o Q&A foi aplicado por cima do RFP e do Anexo I.

A página 6 do PDF (Anexo III — Declaração de Localização de Dados) é uma imagem escaneada, sem camada de texto. O conteúdo foi transcrito por leitura visual, sem OCR: conferir com o original antes de citar literalmente.

A planilha do Q&A tem uma aba OCULTA ('Pesos') com pesos do questionário e uma regra de penalidade que não aparece no RFP.

O Anexo IV (Planilha de Preços), referenciado no RFP 4.3, não foi recebido. O Anexo II não é referenciado nem foi recebido. Não há minuta de contrato.

Informações relevantes de escopo (subsidiárias com ~900 usuários) estão só nas NOTAS DO APRESENTADOR do slide 5 do PPTX, não no slide visível.

Datas: o Q&A Rodada 1 está datado de 12/11/2026, que é posterior à data desta análise (18/10/2026) e ao prazo de perguntas (05/11/2026). Confirmar a origem e a versão do arquivo de Q&A. Se for legítimo e já estiver publicado, os prazos para novas perguntas podem já estar encerrados.

# 3. Cronograma

| Data | Evento | Fonte | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/10/2026 | Publicação do RFP v1.0 | RFP 3.1 | Realizado |
| 18/10/2026 | Data desta análise | — | Hoje |
| 22/10/2026 | Workshop de apresentação do ambiente | RFP 3.1; PPTX | Levar as perguntas |
| 05/11/2026 | Prazo final para envio de perguntas | RFP 3.1 | CRÍTICO: enviar PE-01 a PE-17 |
| 12/11/2026 | Divulgação das respostas (data do Q&A Rodada 1 recebido) | RFP 3.1; Q&A | Ver observação sobre a data do Q&A |
| 20/11/2026 | Entrega das propostas (data ORIGINAL; substituída) | RFP 3.1 | Substituída pelo Q&A #1 |
| 27/11/2026 18h | Entrega das propostas (PRORROGADA) | Q&A #1 | Data vigente |
| 31/01/2027 | Fim do contrato do SIEM legado (sem prorrogação) | PPTX slide 3 | Limite físico para migração de logs e paralelo |
| 01/02/2027 | Início previsto dos serviços | RFP 3.1 | Go-live |
| Assinatura + 10 dias | Contratante entrega documentação técnica | Anexo I 6.2 | Obrigação do banco |
| Assinatura + 30 dias | Fim da transição (RFP) | RFP 3.2 | Conflito |
| Assinatura + 60 dias | Fim da transição (Anexo I) | Anexo I 4.1 | Conflito |
| Assinatura até 02/01/2027 | Data-limite de assinatura para 30 dias de transição até 01/02/2027 | Derivado | Calculado |
| Assinatura até 03/12/2026 | Data-limite de assinatura para 60 dias de transição até 01/02/2027 | Derivado | Calculado: só 6 dias após a entrega das propostas |

# 4. Conflitos entre documentos

| ID | Tema | Fonte A | Fonte B | Fonte C / contexto | Posição recomendada | Gravidade | Pergunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF-01 | Prazo de transição | RFP 3.2: 30 dias corridos da assinatura | Anexo I 4.1: 60 dias corridos da assinatura | PPTX: SIEM legado acaba em 31/01/2027 e início em 01/02/2027 | Planejar para 30 dias (pior caso) e pedir esclarecimento. Condicionar os prazos às entregas do Contratante. | Alta | PE-04 |
| CF-02 | Localização do SIEM e dos dados | Anexo I 1.2: nuvem pública, região de livre escolha | Anexo III: dados e logs exclusivamente no Brasil (eliminatório) | RFP 1.2 / QT-04: Res. CMN 4.893 | Prevalece o Anexo III (mais restritivo e eliminatório): tudo em região Brasil. | Alta | PE-06 |
| CF-03 | Retenção de logs | Anexo I 1.3: mínimo de 12 meses | Anexo I 1.6: 5 anos para auditoria | QT-03: 12 meses 'online' | 12 meses online + 5 anos em arquivo, com preço por camada. | Alta | PE-09 |
| CF-04 | Número de usuários | RFP 2.1: cerca de 4.500 colaboradores | Q&A #5: considerar 5.000 | PPTX: 6.200 ativos + ~900 das subsidiárias (notas) | Base de 5.000 (Q&A), com preço unitário por excedente e premissa explícita. | Alta | PE-01 |
| CF-05 | Pontuação técnica máxima | RFP 6.2: máximo de 60 pontos | RFP 6.2 (tabela): critérios somam 65 | RFP 6.3: corte de 70% | Mirar no corte de 45,5 pts (base 65) e pedir correção. | Média | PE-07 |
| CF-06 | Data de entrega | RFP 3.1: 20/11/2026, 18h | Q&A #1: 27/11/2026, 18h | — | Prevalece o Q&A (27/11). Confirmar no portal. | Baixa (resolvido) | PE-14 |
| CF-07 | Local de trabalho do N1 | Anexo I 5.2: presencial em SP, horário comercial | Q&A #6: remoto permitido no Brasil | — | Prevalece o Q&A (remoto no Brasil). | Baixa (resolvido) | — |
| CF-08 | Subcontratação x SIEM em nuvem | RFP 7.7: subcontratação vedada | Anexo I 1.2: SIEM pode ser em nuvem pública | — | Pedir confirmação de que nuvem e fabricantes não são subcontratação. | Alta | PE-17 |
| CF-09 | Escopo formal x workshop | RFP / Anexo I: sem migração de logs, sem subsidiárias, sem meta de falsos positivos | PPTX: migração de 24 meses de logs, subsidiárias no escopo, meta de 10% de falsos positivos | — | Tratar como opcionais ou expectativas não contratuais até haver formalização via Q&A. | Alta | PE-02 |
| CF-10 | Critério de pontuação oculto | RFP 6: só os 4 critérios técnicos e o preço | Aba oculta 'Pesos': penalidade de -2 pts por não obrigatório 'Não atende' | — | Responder 'Atende' em QT-02 e QT-05 e pedir que o critério seja divulgado formalmente. | Alta | PE-08 |

# 5. Matriz analítica completa

Visão condensada. A análise detalhada e as colunas de impacto (Pricing/Jurídico) estão nas seções 6 e 7 e na planilha Excel.

## Cronograma

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Entrega das propostas | Q&A #1; RFP 3.1 | RFP: 20/11/2026 até 18h. Q&A #1 prorroga para 27/11/2026 até 18h. | Prazo | 27/11/2026 até 18h (prorrogado) | Médio | Planejar a entrega para 27/11, 18h, mas confirmar no portal de fornecedores se a data foi atualizada. Até lá, manter o plano B de 20/11. |
| CR-02 | Workshop do ambiente | RFP 3.1; PPTX slide 1 | Workshop de apresentação do ambiente em 22/10/2026. | Prazo | 22/10/2026 | Baixo | Participar e levar as perguntas da aba 'Esclarecimentos'. Pedir que o conteúdo do workshop seja formalizado em ata ou Q&A. |
| CR-03 | Prazo para perguntas | RFP 3.1 | Perguntas até 05/11/2026; respostas divulgadas em 12/11/2026. | Prazo | 05/11/2026 | Alto | Enviar o pacote de perguntas desta matriz antes de 05/11/2026. |
| CR-04 | Início dos serviços x fim do SIEM legado | RFP 3.1; PPTX slide 3 | Início previsto em 01/02/2027. O contrato do SIEM legado termina em 31/01/2027, sem possibilidade de prorrogação. | Prazo | 01/02/2027 (go-live sem folga) | Alto | Pedir a data prevista de assinatura. Condicionar os prazos de transição à assinatura e ao cumprimento das obrigações do Contratante. Prever plano de contingência. |
| CR-05 | Prazo de transição | RFP 3.2; Anexo I 4.1 | RFP 3.2: transição concluída em até 30 dias corridos da assinatura. Anexo I 4.1: até 60 dias corridos da assinatura. | Obrigatório | INDEFINIDO: 30 x 60 dias (adotar 30 dias como pior caso) | Alto | Pedir esclarecimento. Precificar e planejar para 30 dias, com a premissa de que a contagem só corre após a entrega da documentação (CR-07) e dos acessos (VPN). |
| CR-06 | Operação paralela sem custo | Anexo I 4.2; PPTX slide 3 | Durante a transição, operar em paralelo com o fornecedor atual, sem custo adicional para o Contratante. | Obrigatório | Paralelo sem custo adicional | Médio | Embutir o custo de transição e paralelo no preço, ou em uma linha de setup se o Anexo IV permitir. Limitar o paralelo ao prazo de transição. |
| CR-07 | Documentação do ambiente pelo Contratante | Anexo I 6.2; Anexo I 6.1 | Contratante entrega a documentação técnica em até 10 dias após a assinatura e disponibiliza VPN (6.1). | Obrigação do Contratante | 10 dias após a assinatura | Médio | Incluir premissa: prazos de transição e SLAs ficam suspensos enquanto houver pendências do Contratante (documentação, VPN, acessos). |

## Proposta (forma)

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Idioma e canal | RFP 4.1 | Proposta em língua portuguesa, enviada exclusivamente pelo portal de fornecedores. | Obrigatório (forma) | Português; somente pelo portal | Baixo | Confirmar o cadastro e o acesso ao portal com antecedência e fazer um teste de upload. |
| PR-02 | Limite de páginas | RFP 4.2 | Proposta técnica com no máximo 40 páginas, excluídos os anexos. | Obrigatório (forma) | 40 páginas | Médio | Estruturar a proposta pelos 4 critérios do item 6.2. Levar detalhes para anexos. |
| PR-03 | Planilha de preços (Anexo IV) | RFP 4.3 | Proposta comercial conforme a planilha modelo do Anexo IV — Planilha de Preços. | Obrigatório (forma) | Anexo IV NÃO RECEBIDO | Alto | Baixar o Anexo IV no portal. Se não existir, pedir via Q&A. |
| PR-04 | Anexo II | RFP (numeração) | O RFP menciona Anexos I, III e IV. O Anexo II não é citado nem foi recebido. | Verificação | Anexo II desconhecido | Médio | Confirmar no portal se existe Anexo II (minuta contratual?) e pedir o envio. |
| PR-05 | Questionário técnico integral | RFP 4.4; XLSX aba Instruções | O questionário deve ser integralmente preenchido. Instruções da planilha: 'o preenchimento de todas as abas é obrigatório; questionários incompletos serão desclassificados'. | Eliminatório | Preencher as colunas D e E de QT-01 a QT-06 | Alto | Preencher todo o Questionário Técnico, inclusive Comentários. Não alterar as demais abas. Confirmar via Q&A quais abas exigem preenchimento. |
| PR-06 | Declaração de localização de dados (Anexo III) | RFP p.6 (Anexo III, escaneado); RFP 5.1c; Q&A #2 | Declaração assinada pelo representante legal: todos os dados do Banco, inclusive logs de segurança, serão armazenados e processados exclusivamente em território nacional durante toda a vigência. Deve ser entregue com a proposta, sob pena de inabilitação. | Eliminatório | Obrigatória: dados e logs só no Brasil | Alto | Validar a arquitetura antes da assinatura: região Brasil do hyperscaler, DR no Brasil e suporte do fabricante sem acesso a dados fora do país. Colher a assinatura do representante legal com procuração válida. |

## Habilitação

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HB-01 | ISO/IEC 27001 | RFP 5.1a; QT-01 (obrigatório, peso 3) | Certificado ISO/IEC 27001 vigente, emitido por organismo acreditado, com escopo que inclua os serviços de SOC. | Eliminatório | Obrigatório | Alto | Separar o certificado e a declaração de escopo, e confirmar a acreditação do organismo. |
| HB-02 | Atestados de capacidade técnica | RFP 5.1b | No mínimo 3 atestados de serviços de SOC para instituições financeiras, com ambiente de no mínimo 2.000 usuários. | Eliminatório | ≥3 atestados SOC / IF / ≥2.000 usuários | Alto | Levantar atestados elegíveis. Se houver dúvida sobre o enquadramento, perguntar via Q&A. |
| HB-03 | SOC em território nacional | RFP 5.1c; Q&A #2; Anexo III | Comprovar que o SOC está localizado em território nacional. Q&A #2: não é permitido operar o SOC a partir de outro país. | Eliminatório | SOC no Brasil (confirmado no Q&A #2) | Alto | Preparar a comprovação (endereço, contrato de locação, fotos, certificação do site). |
| HB-04 | Equipe certificada | RFP 5.2; QT-06 (obrigatório, peso 2); Anexo I 5.1 | O proponente deverá possuir equipe técnica 'devidamente certificada'. | Obrigatório (critério aberto) | Certificações não especificadas | Médio | Anexar a matriz de certificações da equipe (CISSP, GCIH, CEH, Security+, certificações dos fabricantes de SIEM e IAM). |

## Avaliação

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-01 | Composição da nota final | RFP 6.1 | Nota final = Nota Técnica (peso 60%) + Nota de Preço (peso 40%). | Critério | 60/40 | Médio | Pedir a fórmula da Nota de Preço. |
| AV-02 | Soma dos critérios técnicos | RFP 6.2 | Nota Técnica de no máximo 60 pontos, mas os critérios somam 65 (Metodologia 20 + Equipe 20 + Ferramentas 15 + Transição 10). | Critério | INDEFINIDO: 60 x 65 | Alto | Pedir correção via Q&A. Enquanto isso, mirar no corte mais exigente (45,5 pontos). |
| AV-03 | Nota técnica mínima | RFP 6.3; RFP 6.2 | Desclassificação se a Nota Técnica for menor que 70% da pontuação máxima. | Eliminatório | Corte de 42,0 pts (base 60) ou 45,5 pts (base 65) | Alto | Mirar em pelo menos 50 pontos. Ver a aba 'Pontuação'. |
| AV-04 | Desempate | RFP 6.4 | Em caso de empate, prevalece a proposta de menor preço. | Critério | Menor preço | Baixo | — |
| AV-05 | Pesos e penalidade ocultos no questionário | XLSX aba 'Pesos' (OCULTA); Questionário QT-01 a QT-06 | Aba oculta com pesos (QT-01=3, QT-02=1, QT-03=2, QT-04=3, QT-05=2, QT-06=2) e a regra: 'requisitos não obrigatórios respondidos como Não atende reduzem a Nota Técnica em 2 pontos cada'. | Critério (não divulgado no RFP) | QT-02 (SOAR) e QT-05 (Threat Intel) = -2 pts cada se 'Não atende' | Alto | Oferecer SOAR e threat intelligence (ao menos como 'Atende' com escopo básico, ou 'Parcial' bem justificado). Jurídico: avaliar se cabe questionar a transparência do critério. Pedir confirmação via Q&A. |
| AV-06 | Detalhamento dos critérios técnicos | RFP 6.2 | Critérios sem rubrica: não se sabe como cada critério é pontuado. | Critério | Sem rubrica | Médio | Pedir a rubrica ou os subcritérios. |

## Escopo SOC

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | Monitoramento 24x7x365 | Anexo I 1.1; RFP 2.1 | Monitoramento contínuo de eventos de segurança em regime 24x7x365. | Obrigatório | 24x7x365 | Médio | Dimensionar a escala com base em cerca de 1.200 alertas/dia (TS-07). |
| TS-02 | SIEM fornecido pelo proponente / localização | Anexo I 1.2; Anexo III; RFP 1.2 (Res. CMN 4.893); QT-04 | O proponente fornece o SIEM, 'podendo ser disponibilizado em nuvem pública, em região de livre escolha do proponente'. | Obrigatório | SIEM do proponente, OBRIGATORIAMENTE em região no Brasil | Alto | Arquitetar e precificar o SIEM 100% no Brasil (inclusive DR e backup). Responder QT-04 de forma coerente. Pedir confirmação via Q&A. |
| TS-03 | Retenção de logs | Anexo I 1.3; Anexo I 1.6; QT-03 | 1.3: logs retidos por no mínimo 12 meses. 1.6: para auditoria, logs mantidos por 5 anos. QT-03: 'retém os logs online por no mínimo 12 meses?'. | Obrigatório | Premissa: 12 meses online + 5 anos em arquivo (cold storage) | Alto | Precificar armazenamento em camadas (hot 12 meses, cold 5 anos) com preço unitário por GB/TB excedente. Definir a devolução dos logs ao fim do contrato. |
| TS-04 | Integração do SIEM com 'todos os ativos relevantes' / volumetria | Anexo I 1.4; Q&A #3; PPTX slide 2 | SIEM integrado a todos os ativos relevantes. Q&A #3: a volumetria (EPS) será informada somente ao vencedor. PPTX: 850 servidores (70% Windows, 30% Linux), 2 data centers (SP e Campinas) e 2 nuvens públicas. | Obrigatório | Escopo aberto; EPS desconhecido | Alto | Declarar uma premissa de EPS e GB/dia estimados (ex.: com base em 850 servidores, 2 DCs e 2 nuvens), com faixa contratada e preço unitário por excedente. Definir a lista de fontes de log no anexo da proposta. Insistir na volumetria via Q&A. |
| TS-05 | Resposta a incidentes | Anexo I 1.5; Anexo I 6.1 | Resposta a incidentes, incluindo contenção, erradicação e relatório pós-incidente. | Obrigatório | IR incluso | Alto | Definir o escopo de IR (remoto, banco de horas, forense como opcional) e as responsabilidades de cada parte em matriz RACI. |
| TS-06 | Migração de 24 meses de logs históricos | PPTX slide 5; Anexo I 1.3/1.6; PPTX slide 3 | Expectativa apresentada no workshop: migrar 24 meses de logs históricos do SIEM legado para a nova plataforma. | Expectativa (não formalizada) | Fora do RFP/Anexo I: tratar como opcional | Alto | Perguntar via Q&A se faz parte do escopo. Cotar como item opcional e separado, com premissas de volume e formato e com a cooperação do fornecedor atual. |
| TS-07 | Meta de falsos positivos | PPTX slide 4; Anexo I 2 | Hoje são cerca de 1.200 alertas/dia e 70% de falsos positivos. Meta: 10% de falsos positivos no primeiro trimestre de operação. | Expectativa (não formalizada) | Não é SLA contratual (não consta no Anexo I 2) | Médio | Apresentar a redução de falsos positivos como plano de tuning progressivo, sem compromisso contratual de 10% no primeiro trimestre. Pedir confirmação de que não é SLA. |
| TS-08 | Visão unificada de riscos para a diretoria | PPTX slide 5 | Expectativa: visão unificada de riscos para a diretoria. | Expectativa (não formalizada) | Escopo não especificado | Baixo | Oferecer dashboard executivo dentro do relatório mensal (SL-03) e deixar GRC como opcional. |
| TS-09 | SOAR | QT-02 (não obrigatório, peso 1); Aba Pesos | Integração nativa com plataforma SOAR. | Desejável (pontuável/penalizável) | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Médio | Incluir SOAR (nativo do SIEM ou ferramenta própria) no preço base. |
| TS-10 | Threat intelligence | QT-05 (não obrigatório, peso 2); Aba Pesos | Serviço de threat intelligence. | Desejável (pontuável/penalizável) | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Médio | Incluir threat intel (feeds e boletins) com garantia de que os dados do banco não saem do país. |

## SLA

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL-01 | Início de tratamento de incidentes críticos | Anexo I 2.1; RFP 7.4 | Tempo máximo de 15 minutos para iniciar o tratamento de incidentes críticos. | Obrigatório (SLA) | 15 min | Alto | Definir o marco de início e de 'início do tratamento'. Dimensionar o N2 de plantão. |
| SL-02 | Disponibilidade do SIEM | Anexo I 2.2; RFP 7.4 | Disponibilidade mínima mensal de 99,9% da plataforma SIEM. | Obrigatório (SLA) | 99,9% mensal (~43 min/mês) | Médio | Prever exclusões (manutenção programada, força maior, falhas do Contratante) e alinhar com o SLA do hyperscaler. |
| SL-03 | Relatório mensal | Anexo I 2.3; RFP 7.4 | Relatório mensal de indicadores até o 5º dia útil do mês seguinte. | Obrigatório (SLA) | 5º dia útil | Baixo | Automatizar o relatório. Pedir multas graduadas por tipo de SLA. |
| SL-04 | Classificação de criticidade | Anexo I 2.4 | A criticidade dos incidentes segue a matriz de classificação do Contratante. | Obrigatório | Matriz não fornecida | Alto | Pedir a matriz. Propor que a classificação seja acordada na transição e que mudanças passem por governança. |

## Escopo IAM

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-01 | Ciclo de vida de identidades / revogação em 24h | Anexo I 3.1; PPTX slide 3 | Gestão de admissão, movimentação e desligamento, com revogação dos acessos de desligados em até 24 horas. Ambiente atual: Active Directory + scripts internos. | Obrigatório | Revogação em 24h | Alto | Definir o gatilho (evento do RH), os sistemas-alvo e se haverá ferramenta de IGA fornecida. Cotar a integração com o RH. |
| IA-02 | MFA para privilegiados | Anexo I 3.2 | MFA obrigatório para 100% dos usuários com acesso privilegiado. | Obrigatório | 100% privilegiados | Médio | Definir premissa de quantidade de contas privilegiadas e da solução de MFA. |
| IA-03 | Recertificação trimestral | Anexo I 3.3 | Revisão (recertificação) trimestral dos acessos concedidos. | Obrigatório | Trimestral | Médio | Definir o escopo das campanhas e as responsabilidades do Contratante. |
| IA-04 | PAM (cofre de senhas) | Anexo I 3.4; PPTX slide 3 | É desejável cofre de senhas para contas privilegiadas (PAM). O banco não tem PAM hoje. | Desejável | Opcional | Médio | Cotar o PAM como item opcional separado, para não inflar o preço base. |
| IA-05 | Modelo do serviço IAM | RFP 2.1; Anexo I 3 | Serviço gerenciado de IAM para cerca de 4.500 colaboradores. Não diz se inclui licenciamento de ferramentas. | Obrigatório | Indefinido (serviço ou serviço + ferramenta) | Alto | Perguntar via Q&A. Precificar com ferramentas separadas por linha. |

## Dimensionamento

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM-01 | Número de usuários | Q&A #5; RFP 2.1; PPTX slide 2; PPTX notas slide 5 | RFP 2.1: cerca de 4.500 colaboradores. PPTX: 6.200 usuários ativos. Notas do PPTX: mais cerca de 900 usuários das subsidiárias. Q&A #5: 'considerar 5.000 usuários'. | Premissa de dimensionamento | 5.000 usuários (Q&A #5) com preço por excedente | Alto | Precificar a base de 5.000 conforme o Q&A, com preço unitário por usuário adicional e faixas. Declarar a premissa na proposta e pedir a definição de 'usuário' (colaborador, terceiro, conta de serviço). |
| DM-02 | Subsidiárias no escopo | PPTX notas do slide 5; RFP 2.1 | Nota do apresentador: Horizonte Seguros e Horizonte Investimentos (cerca de 900 usuários) também deverão entrar no escopo. | Expectativa (não formalizada) | Fora do RFP: tratar como opcional | Alto | Perguntar via Q&A. Se confirmado, cotar como módulo opcional e exigir que as subsidiárias sejam partes ou intervenientes no contrato. |

## Equipe

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQ-01 | Coordenador CISSP dedicado | Anexo I 5.1; RFP 5.2 | Coordenador com certificação CISSP, dedicado exclusivamente ao contrato. | Obrigatório | 1 FTE CISSP exclusivo | Médio | Precificar 1 FTE sênior exclusivo e definir regra de substituto. |
| EQ-02 | Analistas N1 presenciais | Q&A #6; Anexo I 5.2 | Anexo I 5.2: N1 presencial na sede em São Paulo/SP, em horário comercial. Q&A #6: N1 pode atuar remotamente, desde que em território nacional. | Obrigatório (flexibilizado) | Remoto permitido, no Brasil | Baixo | Precificar o N1 remoto no SOC nacional. Opcionalmente, oferecer presença on-site como diferencial. |

## Contratual

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Vigência | RFP 7.1 | 36 meses, prorrogável por iguais períodos mediante acordo. | Condição comercial | 36 meses | Baixo | Amortizar setup em 36 meses e prever multa rescisória por término antecipado. |
| CT-02 | Reajuste | RFP 7.2 | Reajuste anual pelo IPCA. | Condição comercial | IPCA anual | Baixo | Avaliar hedge ou margem cambial nos componentes em USD. |
| CT-03 | Prazo de pagamento | RFP 7.3 | Pagamento em até 60 dias após o aceite da nota fiscal. | Condição comercial | 60 dias após aceite | Médio | Incluir o custo financeiro no preço. Propor aceite tácito em X dias. |
| CT-04 | Multa por descumprimento de SLA | RFP 7.4; Q&A #4; Anexo I 2 | Multa de 10% do valor mensal do contrato por ocorrência de descumprimento de qualquer SLA. Q&A #4: 'as condições do item 7 permanecem inalteradas' (sem teto). | Condição contratual | 10% por ocorrência, SEM TETO | Alto | Jurídico: propor teto mensal (ex.: 10-20% da fatura), gradação por SLA, período de carência na transição e exclusões. Pricing: provisionar risco. Avaliar se a proposta pode trazer ressalvas sem desclassificação. |
| CT-05 | Responsabilidade ilimitada | RFP 7.5 | A Contratada responde de forma integral e ilimitada por quaisquer danos decorrentes de incidentes de segurança no ambiente do Contratante. | Condição contratual | Ilimitada, sem nexo causal | Alto | Ponto de go/no-go. Propor responsabilidade limitada a 12 meses de contrato, apenas por culpa comprovada e excluindo danos indiretos. Escalar à diretoria. |
| CT-06 | Seguro cyber | RFP 7.6; RFP 7.5 | Manter seguro de responsabilidade civil cibernética 'em valor compatível com os riscos do contrato'. | Condição contratual | Valor indefinido | Médio | Pedir o valor mínimo da apólice. Cotar o prêmio com a corretora. |
| CT-07 | Vedação à subcontratação | RFP 7.7; Anexo I 1.2 | É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto. | Condição contratual | Vedada | Alto | Pedir confirmação de que provedores de nuvem, licenças e suporte de fabricantes não são subcontratação. Listar os terceiros na proposta. |
| CT-08 | Confidencialidade | RFP 7.8 | Confidencialidade por 5 anos após o término do contrato. | Condição contratual | 5 anos pós-término | Baixo | Verificar compatibilidade com a retenção de logs de 5 anos (TS-03). |
| CT-09 | Hierarquia entre documentos | RFP (omissão); Q&A; Anexo I; PPTX | O RFP não define a precedência entre RFP, anexos, Q&A e materiais do workshop. | Lacuna | Adotada: Q&A > RFP > Anexo I > questionário > workshop | Alto | Pedir cláusula de precedência. Na proposta, declarar a interpretação adotada para cada conflito. |
| CT-10 | Minuta de contrato / LGPD | RFP (omissão) | Não foi recebida minuta de contrato, nem cláusula de proteção de dados pessoais (LGPD, papel de operador), de propriedade dos logs ou de devolução de dados no fim do contrato. | Lacuna | Não tratado | Médio | Pedir a minuta contratual (talvez seja o Anexo II) e as cláusulas de proteção de dados. |

## Regulatório

| ID | Tema | Fonte | Requisito / conteúdo | Tipo | Posição vigente | Risco | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-01 | Resolução CMN nº 4.893/2021 | RFP 1.2; QT-04 (obrigatório, peso 3); Anexo III; Anexo I 1.2 | O banco está sujeito à Res. CMN 4.893/2021 (política de segurança cibernética e contratação de processamento, armazenamento e nuvem). | Obrigatório | Conformidade exigida | Alto | Montar um anexo de conformidade com a Res. 4.893 (cláusulas exigidas, acesso do BCB, plano de continuidade, localização no Brasil) e conferir a versão vigente. |

# 6. Visão Jurídico

Itens com impacto jurídico, do maior para o menor risco. Prioridades: CT-05 (responsabilidade ilimitada), CT-04 (multa sem teto), PR-06/TS-02 (declaração do Anexo III x nuvem em região livre), CT-07 (subcontratação x nuvem), CT-09 (precedência) e DM-02 (subsidiárias como partes).

| ID | Tema | Fonte | Risco | Análise | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-04 | Início dos serviços x fim do SIEM legado | RFP 3.1 | Alto | Não há folga: se o novo SIEM não estiver operando em 01/02/2027, o banco fica sem monitoramento. A migração de 24 meses de logs (TS-06) também precisa acontecer antes de 31/01/2027, enquanto o legado ainda existe. A data de assinatura do contrato não foi informada. | Pedir a data prevista de assinatura. Condicionar os prazos de transição à assinatura e ao cumprimento das obrigações do Contratante. Prever plano de contingência. |
| CR-05 | Prazo de transição | RFP 3.2 | Alto | Os dois documentos divergem e o Q&A não tratou do tema. O plano de transição vale 10 pontos (6.2). Com 30 dias, a equipe de onboarding fica mais concentrada e mais cara. Somado à multa de 10% por SLA (CT-04), o atraso na transição é um risco relevante. | Pedir esclarecimento. Precificar e planejar para 30 dias, com a premissa de que a contagem só corre após a entrega da documentação (CR-07) e dos acessos (VPN). |
| PR-05 | Questionário técnico integral | RFP 4.4 | Alto | As abas 'Q&A Rodada 1' e 'Pesos' (oculta) não são de preenchimento, mas a instrução diz 'todas as abas'. O risco de desclassificação é formal. | Preencher todo o Questionário Técnico, inclusive Comentários. Não alterar as demais abas. Confirmar via Q&A quais abas exigem preenchimento. |
| PR-06 | Declaração de localização de dados (Anexo III) | RFP p.6 (Anexo III, escaneado) | Alto | A declaração vincula toda a cadeia: SIEM em nuvem, backups, DR, threat intel e suporte do fabricante com acesso a dados. Assinar exige garantir que nenhum componente (inclusive telemetria do fabricante do SIEM) processe dados fora do Brasil. A página é imagem, sem texto extraível. | Validar a arquitetura antes da assinatura: região Brasil do hyperscaler, DR no Brasil e suporte do fabricante sem acesso a dados fora do país. Colher a assinatura do representante legal com procuração válida. |
| AV-02 | Soma dos critérios técnicos | RFP 6.2 | Alto | Erro aritmético no RFP. Afeta a nota de corte (AV-03) e a normalização da nota técnica. | Pedir correção via Q&A. Enquanto isso, mirar no corte mais exigente (45,5 pontos). |
| AV-05 | Pesos e penalidade ocultos no questionário | XLSX aba 'Pesos' (OCULTA) | Alto | O critério não aparece nos itens 6.1 a 6.3. Requisitos 'não obrigatórios' acabam pontuando: deixar de oferecer SOAR ou threat intel custa até 4 pontos. A regra não diz o que acontece com 'Parcial'. Os pesos não têm uso explicado. | Oferecer SOAR e threat intelligence (ao menos como 'Atende' com escopo básico, ou 'Parcial' bem justificado). Jurídico: avaliar se cabe questionar a transparência do critério. Pedir confirmação via Q&A. |
| TS-02 | SIEM fornecido pelo proponente / localização | Anexo I 1.2 | Alto | A 'região de livre escolha' contradiz a declaração do Anexo III (dados e logs só no Brasil, sob pena de inabilitação). Prevalece a regra mais restritiva e eliminatória. Regiões no Brasil costumam custar mais, e alguns SIEM SaaS não têm instância no país. | Arquitetar e precificar o SIEM 100% no Brasil (inclusive DR e backup). Responder QT-04 de forma coerente. Pedir confirmação via Q&A. |
| TS-03 | Retenção de logs | Anexo I 1.3 | Alto | A leitura mais coerente com o QT-03 é 12 meses de retenção online (pesquisável) e 5 anos de arquivo. Não está definido: tempo de recuperação do arquivo, quem guarda os logs após o fim do contrato, se há devolução ao final e se os 5 anos correm durante ou após a vigência. O volume é desconhecido (EPS não informado: TS-04). | Precificar armazenamento em camadas (hot 12 meses, cold 5 anos) com preço unitário por GB/TB excedente. Definir a devolução dos logs ao fim do contrato. |
| TS-04 | Integração do SIEM com 'todos os ativos relevantes' / volumetria | Anexo I 1.4 | Alto | Licenças de SIEM e armazenamento costumam ser cobrados por EPS ou GB/dia. Sem a volumetria, o preço fixo carrega um risco ilimitado de sobrecusto. 'Ativos relevantes' não está definido: não se sabe se inclui estações, rede, aplicações, SaaS ou subsidiárias. | Declarar uma premissa de EPS e GB/dia estimados (ex.: com base em 850 servidores, 2 DCs e 2 nuvens), com faixa contratada e preço unitário por excedente. Definir a lista de fontes de log no anexo da proposta. Insistir na volumetria via Q&A. |
| TS-05 | Resposta a incidentes | Anexo I 1.5 | Alto | Não há limites: não se sabe se o atendimento é remoto ou presencial, se inclui forense e recuperação, nem quantas horas ou incidentes estão cobertos. Somado à responsabilidade ilimitada (CT-05), executar contenção e erradicação aumenta a exposição. | Definir o escopo de IR (remoto, banco de horas, forense como opcional) e as responsabilidades de cada parte em matriz RACI. |
| TS-06 | Migração de 24 meses de logs históricos | PPTX slide 5 | Alto | Não consta no RFP nem no Anexo I. O volume é desconhecido e a migração depende do fornecedor e do formato do SIEM legado, cujo contrato acaba em 31/01/2027. Se virar obrigação depois, gera custo não precificado. | Perguntar via Q&A se faz parte do escopo. Cotar como item opcional e separado, com premissas de volume e formato e com a cooperação do fornecedor atual. |
| SL-01 | Início de tratamento de incidentes críticos | Anexo I 2.1 | Alto | Cada violação gera multa de 10% do valor mensal (CT-04). Não está definido o marco inicial: detecção, alerta ou abertura do chamado. | Definir o marco de início e de 'início do tratamento'. Dimensionar o N2 de plantão. |
| SL-04 | Classificação de criticidade | Anexo I 2.4 | Alto | O Contratante define sozinho o que é 'crítico' e, com isso, o volume de SLA de 15 minutos e de multas. | Pedir a matriz. Propor que a classificação seja acordada na transição e que mudanças passem por governança. |
| IA-01 | Ciclo de vida de identidades / revogação em 24h | Anexo I 3.1 | Alto | O prazo depende de o RH comunicar o desligamento. Não se sabe se o proponente fornece ferramenta de IGA nem quais sistemas-alvo entram, além do AD. | Definir o gatilho (evento do RH), os sistemas-alvo e se haverá ferramenta de IGA fornecida. Cotar a integração com o RH. |
| DM-01 | Número de usuários | Q&A #5 | Alto | O Q&A é a fonte oficial mais recente, mas o próprio banco mostrou 6.200 usuários ativos (talvez incluindo terceiros ou contas de serviço) e, com as subsidiárias, cerca de 7.100. Precificar só com 5.000 pode subdimensionar o serviço em até 42%. | Precificar a base de 5.000 conforme o Q&A, com preço unitário por usuário adicional e faixas. Declarar a premissa na proposta e pedir a definição de 'usuário' (colaborador, terceiro, conta de serviço). |
| DM-02 | Subsidiárias no escopo | PPTX notas do slide 5 | Alto | Essa informação está só nas notas do apresentador. O RFP fala em contratante único. As subsidiárias são pessoas jurídicas distintas e podem ter outros reguladores (seguradora/SUSEP, gestora/CVM). Isso afeta partes do contrato, faturamento, Anexo III, SLA e responsabilidade. | Perguntar via Q&A. Se confirmado, cotar como módulo opcional e exigir que as subsidiárias sejam partes ou intervenientes no contrato. |
| CT-04 | Multa por descumprimento de SLA | RFP 7.4 | Alto | Dez ocorrências no mês consomem 100% da mensalidade. A multa vale para todos os SLAs, inclusive atraso de relatório, e a criticidade é definida pelo banco (SL-04). Não há gradação nem cura, e o tema não foi negociado no Q&A. | Jurídico: propor teto mensal (ex.: 10-20% da fatura), gradação por SLA, período de carência na transição e exclusões. Pricing: provisionar risco. Avaliar se a proposta pode trazer ressalvas sem desclassificação. |
| CT-05 | Responsabilidade ilimitada | RFP 7.5 | Alto | Na redação atual, a Contratada responde por qualquer incidente no ambiente do banco, mesmo sem culpa ou nexo com o serviço (ex.: falha de sistema do próprio banco). Inclui danos indiretos e lucros cessantes. Nenhum seguro cobre esse risco, e a cláusula conflita com 7.6. | Ponto de go/no-go. Propor responsabilidade limitada a 12 meses de contrato, apenas por culpa comprovada e excluindo danos indiretos. Escalar à diretoria. |
| CT-07 | Vedação à subcontratação | RFP 7.7 | Alto | O próprio Anexo I prevê SIEM em nuvem pública, ou seja, um hyperscaler. Suporte de fabricante, threat intel de terceiros e forense especializada também podem ser vistos como subcontratação. A vedação também impede consórcio ou parceiro para IAM. | Pedir confirmação de que provedores de nuvem, licenças e suporte de fabricantes não são subcontratação. Listar os terceiros na proposta. |
| CT-09 | Hierarquia entre documentos | RFP (omissão) | Alto | Há pelo menos 5 conflitos entre os documentos (CR-05, TS-02, TS-03, DM-01, AV-02). Sem regra de precedência, o banco pode exigir a interpretação mais onerosa. | Pedir cláusula de precedência. Na proposta, declarar a interpretação adotada para cada conflito. |
| RG-01 | Resolução CMN nº 4.893/2021 | RFP 1.2 | Alto | A norma impõe requisitos contratuais à contratação de serviços relevantes de processamento e nuvem (acesso do BCB, continuidade, comunicação ao regulador etc.). QT-04 é obrigatório e tem o maior peso. Confirmar a redação vigente da norma, que pode ter sido alterada. | Montar um anexo de conformidade com a Res. 4.893 (cláusulas exigidas, acesso do BCB, plano de continuidade, localização no Brasil) e conferir a versão vigente. |
| CR-06 | Operação paralela sem custo | Anexo I 4.2 | Médio | O custo da operação paralela tem de ser diluído na mensalidade. A duração depende de CR-05 e fica limitada pelo fim do SIEM legado em 31/01/2027. | Embutir o custo de transição e paralelo no preço, ou em uma linha de setup se o Anexo IV permitir. Limitar o paralelo ao prazo de transição. |
| CR-07 | Documentação do ambiente pelo Contratante | Anexo I 6.2 | Médio | Com transição de 30 dias, o banco pode consumir até 1/3 do prazo antes de entregar a documentação. Não há previsão de que atrasos do Contratante suspendam os prazos da Contratada. | Incluir premissa: prazos de transição e SLAs ficam suspensos enquanto houver pendências do Contratante (documentação, VPN, acessos). |
| PR-04 | Anexo II | RFP (numeração) | Médio | Pode ser a minuta de contrato ou um modelo de atestado. Se for a minuta, é essencial para o jurídico. | Confirmar no portal se existe Anexo II (minuta contratual?) e pedir o envio. |
| TS-07 | Meta de falsos positivos | PPTX slide 4 | Médio | Sair de 70% para 10% em 3 meses é agressivo, depende do tuning e da cooperação do banco e pode virar critério de aceite informal. Se for incluída como SLA, incide multa de 10% (CT-04). | Apresentar a redução de falsos positivos como plano de tuning progressivo, sem compromisso contratual de 10% no primeiro trimestre. Pedir confirmação de que não é SLA. |
| TS-10 | Threat intelligence | QT-05 (não obrigatório, peso 2) | Médio | Não consta no Anexo I. Feeds de threat intel podem processar dados fora do Brasil, o que conflita com o Anexo III. | Incluir threat intel (feeds e boletins) com garantia de que os dados do banco não saem do país. |
| SL-02 | Disponibilidade do SIEM | Anexo I 2.2 | Médio | Depende do SLA do provedor de nuvem e do fabricante. Não define janelas de manutenção nem exclusões. | Prever exclusões (manutenção programada, força maior, falhas do Contratante) e alinhar com o SLA do hyperscaler. |
| EQ-01 | Coordenador CISSP dedicado | Anexo I 5.1 | Médio | Custo fixo relevante. Exigirá substituição equivalente em férias ou desligamento. | Precificar 1 FTE sênior exclusivo e definir regra de substituto. |
| CT-03 | Prazo de pagamento | RFP 7.3 | Médio | Prazo longo, com custo financeiro. O prazo e o critério do aceite não estão definidos, então o ciclo real pode passar de 90 dias. | Incluir o custo financeiro no preço. Propor aceite tácito em X dias. |
| CT-06 | Seguro cyber | RFP 7.6 | Médio | 'Compatível' é subjetivo e, junto com 7.5 (ilimitado), não tem referência. | Pedir o valor mínimo da apólice. Cotar o prêmio com a corretora. |
| CT-10 | Minuta de contrato / LGPD | RFP (omissão) | Médio | O SOC e o IAM tratam dados pessoais de colaboradores. Faltam regras de devolução e eliminação dos logs no fim do contrato, o que se liga à retenção de 5 anos. | Pedir a minuta contratual (talvez seja o Anexo II) e as cláusulas de proteção de dados. |
| SL-03 | Relatório mensal | Anexo I 2.3 | Baixo | Um atraso, mesmo pequeno, gera multa de 10% (CT-04), uma penalidade desproporcional. | Automatizar o relatório. Pedir multas graduadas por tipo de SLA. |
| CT-01 | Vigência | RFP 7.1 | Baixo | Base para amortizar setup e transição. | Amortizar setup em 36 meses e prever multa rescisória por término antecipado. |
| CT-08 | Confidencialidade | RFP 7.8 | Baixo | Prazo usual. | Verificar compatibilidade com a retenção de logs de 5 anos (TS-03). |

# 7. Visão Pricing

Premissas recomendadas para o modelo de preço:

Base de 5.000 usuários (Q&A #5), com preço unitário por usuário adicional e faixas até ~7.100 (6.200 ativos + ~900 das subsidiárias).

SIEM fornecido pelo proponente, 100% em região de nuvem no Brasil, inclusive DR e backup (Anexo III / Res. CMN 4.893).

Volumetria declarada como premissa (faixa de EPS e GB/dia) com preço por excedente. Base indicativa: 850 servidores, 2 DCs, 2 nuvens públicas, ~1.200 alertas/dia.

Armazenamento em camadas: 12 meses online + 5 anos em arquivo, com preço por TB excedente.

Incluídos no preço base: SOAR e threat intelligence (evitam até -4 pts de penalidade oculta), coordenador CISSP exclusivo, N1 remoto no Brasil (Q&A #6), transição e operação paralela sem custo adicional.

Opcionais cotados à parte: PAM (desejável), migração de 24 meses de logs históricos, subsidiárias, visão executiva/GRC e forense.

Fatores financeiros: pagamento em 60 dias após o aceite (custo financeiro), IPCA x componentes em USD (câmbio), prêmio de seguro cyber e provisão para multas de SLA sem teto.

A estrutura final depende do Anexo IV (Planilha de Preços), que não foi recebido.

| ID | Tema | Fonte | Risco | Posição vigente | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-04 | Início dos serviços x fim do SIEM legado | RFP 3.1 | Alto | 01/02/2027 (go-live sem folga) | Pedir a data prevista de assinatura. Condicionar os prazos de transição à assinatura e ao cumprimento das obrigações do Contratante. Prever plano de contingência. |
| CR-05 | Prazo de transição | RFP 3.2 | Alto | INDEFINIDO: 30 x 60 dias (adotar 30 dias como pior caso) | Pedir esclarecimento. Precificar e planejar para 30 dias, com a premissa de que a contagem só corre após a entrega da documentação (CR-07) e dos acessos (VPN). |
| PR-03 | Planilha de preços (Anexo IV) | RFP 4.3 | Alto | Anexo IV NÃO RECEBIDO | Baixar o Anexo IV no portal. Se não existir, pedir via Q&A. |
| PR-06 | Declaração de localização de dados (Anexo III) | RFP p.6 (Anexo III, escaneado) | Alto | Obrigatória: dados e logs só no Brasil | Validar a arquitetura antes da assinatura: região Brasil do hyperscaler, DR no Brasil e suporte do fabricante sem acesso a dados fora do país. Colher a assinatura do representante legal com procuração válida. |
| HB-03 | SOC em território nacional | RFP 5.1c | Alto | SOC no Brasil (confirmado no Q&A #2) | Preparar a comprovação (endereço, contrato de locação, fotos, certificação do site). |
| AV-05 | Pesos e penalidade ocultos no questionário | XLSX aba 'Pesos' (OCULTA) | Alto | QT-02 (SOAR) e QT-05 (Threat Intel) = -2 pts cada se 'Não atende' | Oferecer SOAR e threat intelligence (ao menos como 'Atende' com escopo básico, ou 'Parcial' bem justificado). Jurídico: avaliar se cabe questionar a transparência do critério. Pedir confirmação via Q&A. |
| TS-02 | SIEM fornecido pelo proponente / localização | Anexo I 1.2 | Alto | SIEM do proponente, OBRIGATORIAMENTE em região no Brasil | Arquitetar e precificar o SIEM 100% no Brasil (inclusive DR e backup). Responder QT-04 de forma coerente. Pedir confirmação via Q&A. |
| TS-03 | Retenção de logs | Anexo I 1.3 | Alto | Premissa: 12 meses online + 5 anos em arquivo (cold storage) | Precificar armazenamento em camadas (hot 12 meses, cold 5 anos) com preço unitário por GB/TB excedente. Definir a devolução dos logs ao fim do contrato. |
| TS-04 | Integração do SIEM com 'todos os ativos relevantes' / volumetria | Anexo I 1.4 | Alto | Escopo aberto; EPS desconhecido | Declarar uma premissa de EPS e GB/dia estimados (ex.: com base em 850 servidores, 2 DCs e 2 nuvens), com faixa contratada e preço unitário por excedente. Definir a lista de fontes de log no anexo da proposta. Insistir na volumetria via Q&A. |
| TS-05 | Resposta a incidentes | Anexo I 1.5 | Alto | IR incluso | Definir o escopo de IR (remoto, banco de horas, forense como opcional) e as responsabilidades de cada parte em matriz RACI. |
| TS-06 | Migração de 24 meses de logs históricos | PPTX slide 5 | Alto | Fora do RFP/Anexo I: tratar como opcional | Perguntar via Q&A se faz parte do escopo. Cotar como item opcional e separado, com premissas de volume e formato e com a cooperação do fornecedor atual. |
| SL-01 | Início de tratamento de incidentes críticos | Anexo I 2.1 | Alto | 15 min | Definir o marco de início e de 'início do tratamento'. Dimensionar o N2 de plantão. |
| SL-04 | Classificação de criticidade | Anexo I 2.4 | Alto | Matriz não fornecida | Pedir a matriz. Propor que a classificação seja acordada na transição e que mudanças passem por governança. |
| IA-01 | Ciclo de vida de identidades / revogação em 24h | Anexo I 3.1 | Alto | Revogação em 24h | Definir o gatilho (evento do RH), os sistemas-alvo e se haverá ferramenta de IGA fornecida. Cotar a integração com o RH. |
| IA-05 | Modelo do serviço IAM | RFP 2.1 | Alto | Indefinido (serviço ou serviço + ferramenta) | Perguntar via Q&A. Precificar com ferramentas separadas por linha. |
| DM-01 | Número de usuários | Q&A #5 | Alto | 5.000 usuários (Q&A #5) com preço por excedente | Precificar a base de 5.000 conforme o Q&A, com preço unitário por usuário adicional e faixas. Declarar a premissa na proposta e pedir a definição de 'usuário' (colaborador, terceiro, conta de serviço). |
| DM-02 | Subsidiárias no escopo | PPTX notas do slide 5 | Alto | Fora do RFP: tratar como opcional | Perguntar via Q&A. Se confirmado, cotar como módulo opcional e exigir que as subsidiárias sejam partes ou intervenientes no contrato. |
| CT-04 | Multa por descumprimento de SLA | RFP 7.4 | Alto | 10% por ocorrência, SEM TETO | Jurídico: propor teto mensal (ex.: 10-20% da fatura), gradação por SLA, período de carência na transição e exclusões. Pricing: provisionar risco. Avaliar se a proposta pode trazer ressalvas sem desclassificação. |
| CT-05 | Responsabilidade ilimitada | RFP 7.5 | Alto | Ilimitada, sem nexo causal | Ponto de go/no-go. Propor responsabilidade limitada a 12 meses de contrato, apenas por culpa comprovada e excluindo danos indiretos. Escalar à diretoria. |
| CT-07 | Vedação à subcontratação | RFP 7.7 | Alto | Vedada | Pedir confirmação de que provedores de nuvem, licenças e suporte de fabricantes não são subcontratação. Listar os terceiros na proposta. |
| RG-01 | Resolução CMN nº 4.893/2021 | RFP 1.2 | Alto | Conformidade exigida | Montar um anexo de conformidade com a Res. 4.893 (cláusulas exigidas, acesso do BCB, plano de continuidade, localização no Brasil) e conferir a versão vigente. |
| CR-06 | Operação paralela sem custo | Anexo I 4.2 | Médio | Paralelo sem custo adicional | Embutir o custo de transição e paralelo no preço, ou em uma linha de setup se o Anexo IV permitir. Limitar o paralelo ao prazo de transição. |
| AV-01 | Composição da nota final | RFP 6.1 | Médio | 60/40 | Pedir a fórmula da Nota de Preço. |
| TS-01 | Monitoramento 24x7x365 | Anexo I 1.1 | Médio | 24x7x365 | Dimensionar a escala com base em cerca de 1.200 alertas/dia (TS-07). |
| TS-07 | Meta de falsos positivos | PPTX slide 4 | Médio | Não é SLA contratual (não consta no Anexo I 2) | Apresentar a redução de falsos positivos como plano de tuning progressivo, sem compromisso contratual de 10% no primeiro trimestre. Pedir confirmação de que não é SLA. |
| TS-09 | SOAR | QT-02 (não obrigatório, peso 1) | Médio | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Incluir SOAR (nativo do SIEM ou ferramenta própria) no preço base. |
| TS-10 | Threat intelligence | QT-05 (não obrigatório, peso 2) | Médio | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Incluir threat intel (feeds e boletins) com garantia de que os dados do banco não saem do país. |
| SL-02 | Disponibilidade do SIEM | Anexo I 2.2 | Médio | 99,9% mensal (~43 min/mês) | Prever exclusões (manutenção programada, força maior, falhas do Contratante) e alinhar com o SLA do hyperscaler. |
| IA-02 | MFA para privilegiados | Anexo I 3.2 | Médio | 100% privilegiados | Definir premissa de quantidade de contas privilegiadas e da solução de MFA. |
| IA-03 | Recertificação trimestral | Anexo I 3.3 | Médio | Trimestral | Definir o escopo das campanhas e as responsabilidades do Contratante. |
| IA-04 | PAM (cofre de senhas) | Anexo I 3.4 | Médio | Opcional | Cotar o PAM como item opcional separado, para não inflar o preço base. |
| EQ-01 | Coordenador CISSP dedicado | Anexo I 5.1 | Médio | 1 FTE CISSP exclusivo | Precificar 1 FTE sênior exclusivo e definir regra de substituto. |
| CT-03 | Prazo de pagamento | RFP 7.3 | Médio | 60 dias após aceite | Incluir o custo financeiro no preço. Propor aceite tácito em X dias. |
| CT-06 | Seguro cyber | RFP 7.6 | Médio | Valor indefinido | Pedir o valor mínimo da apólice. Cotar o prêmio com a corretora. |
| AV-04 | Desempate | RFP 6.4 | Baixo | Menor preço | — |
| TS-08 | Visão unificada de riscos para a diretoria | PPTX slide 5 | Baixo | Escopo não especificado | Oferecer dashboard executivo dentro do relatório mensal (SL-03) e deixar GRC como opcional. |
| EQ-02 | Analistas N1 presenciais | Q&A #6 | Baixo | Remoto permitido, no Brasil | Precificar o N1 remoto no SOC nacional. Opcionalmente, oferecer presença on-site como diferencial. |
| CT-01 | Vigência | RFP 7.1 | Baixo | 36 meses | Amortizar setup em 36 meses e prever multa rescisória por término antecipado. |
| CT-02 | Reajuste | RFP 7.2 | Baixo | IPCA anual | Avaliar hedge ou margem cambial nos componentes em USD. |

# 8. Perguntas de esclarecimento (enviar até 05/11/2026)

| ID | Referência | Pergunta proposta | Prioridade | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE-01 | RFP 2.1; Q&A #5; Apresentação do workshop (slides 2 e 5) | No Q&A #5, o Banco orienta considerar 5.000 usuários. A apresentação do workshop informa 6.200 usuários ativos e a inclusão das subsidiárias Horizonte Seguros e Horizonte Investimentos (~900 usuários). Pedimos confirmar: (a) o número de usuários para dimensionamento; (b) a definição de 'usuário' (colaboradores, terceiros, contas de serviço); (c) se as subsidiárias fazem parte do escopo e, nesse caso, se serão partes ou intervenientes do contrato. Pedimos ainda (d) qual a ordem de precedência entre RFP, anexos, respostas aos esclarecimentos e materiais do workshop. | Alta | Pricing / Jurídico |
| PE-02 | Apresentação do workshop (slides 4 e 5) | A apresentação menciona (a) migração de 24 meses de logs históricos do SIEM legado, (b) meta de 10% de falsos positivos no primeiro trimestre e (c) visão unificada de riscos para a diretoria. Esses itens fazem parte do escopo obrigatório e/ou de SLAs contratuais? Se a migração estiver no escopo, pedimos informar o volume (TB), o formato e o produto do SIEM legado e se o fornecedor atual cooperará com a extração. | Alta | Pricing / Pré-vendas |
| PE-03 | RFP 3.1; Apresentação do workshop (slide 3) | Qual a data prevista de assinatura do contrato? Considerando que o SIEM legado se encerra em 31/01/2027 sem possibilidade de prorrogação e que o início dos serviços está previsto para 01/02/2027, há plano de contingência caso a assinatura ocorra com antecedência insuficiente para a transição? | Alta | Pré-vendas / Jurídico |
| PE-04 | RFP 3.2; Anexo I 4.1, 4.2 e 6.2 | O RFP (item 3.2) fixa o prazo de transição em 30 dias corridos e o Anexo I (item 4.1) em 60 dias corridos, ambos a contar da assinatura. Qual prazo prevalece? Os prazos de transição serão suspensos enquanto estiverem pendentes as obrigações do Contratante (documentação técnica em até 10 dias, acesso VPN)? Qual a duração esperada da operação em paralelo (item 4.2)? | Alta | Pré-vendas / Jurídico |
| PE-05 | RFP 4.3; numeração dos anexos | Pedimos disponibilizar o Anexo IV — Planilha de Preços, que não consta entre os documentos recebidos, e informar se existe Anexo II (ex.: minuta de contrato) e onde pode ser obtido. Haverá minuta contratual com cláusulas de proteção de dados (LGPD) e de devolução de dados ao término do contrato? | Alta | Pricing / Jurídico |
| PE-06 | Anexo I 1.2; Anexo III; RFP 1.2; QT-04 | O Anexo I (item 1.2) permite SIEM em nuvem pública em 'região de livre escolha do proponente', enquanto o Anexo III exige que todos os dados, inclusive logs, sejam armazenados e processados exclusivamente em território nacional. Confirmam que prevalece o Anexo III, ou seja, que a região de nuvem (inclusive DR e backup) deverá estar no Brasil? | Alta | Jurídico / Pré-vendas |
| PE-07 | RFP 6.1, 6.2 e 6.3 | O item 6.2 indica Nota Técnica máxima de 60 pontos, mas os critérios listados somam 65 pontos. Qual o valor correto e, consequentemente, a nota mínima do item 6.3? Pedimos também a fórmula de cálculo da Nota de Preço e os subcritérios/rubrica de cada critério técnico. | Alta | Bid |
| PE-08 | Questionário Técnico; RFP 6 | O Questionário Técnico contém pesos por requisito e regra de redução de 2 pontos na Nota Técnica para requisitos não obrigatórios respondidos como 'Não atende'. Pedimos confirmar se essa regra se aplica, como os pesos são utilizados na Nota Técnica e qual o tratamento de respostas 'Parcial'. | Média | Bid / Jurídico |
| PE-09 | Anexo I 1.3 e 1.6; QT-03 | O item 1.3 exige retenção de logs por no mínimo 12 meses e o item 1.6 por 5 anos para auditoria. Entendemos que 12 meses correspondem à retenção online (pesquisável) e 5 anos à retenção em arquivo. Está correto? Os 5 anos contam durante a vigência ou após o término? Qual o tempo de recuperação esperado dos logs arquivados e qual a destinação dos logs ao final do contrato? | Alta | Pricing / Jurídico |
| PE-10 | Anexo I 1.4; Q&A #3 | Considerando que a volumetria (EPS) só será informada ao vencedor (Q&A #3), pedimos ao menos uma faixa estimada de EPS e GB/dia, e a definição de 'ativos relevantes' (quantidade e tipos de fontes: servidores, estações, rede, nuvem, aplicações). Será aceita proposta com faixa de volumetria contratada e preço unitário por excedente? | Alta | Pricing |
| PE-11 | Anexo I 1.5 e 3; RFP 2.1 | (a) A resposta a incidentes inclui atuação presencial e/ou análise forense? Há limite de horas ou incidentes? (b) Os serviços de IAM incluem o fornecimento de ferramentas (IGA, MFA, PAM) ou apenas a operação sobre a infraestrutura do Banco (Active Directory)? (c) Qual o número de contas privilegiadas e de sistemas-alvo do ciclo de vida? (d) Qual evento dispara a contagem das 24 horas para revogação de acessos? | Alta | Pré-vendas / Pricing |
| PE-12 | Anexo I 2.1 a 2.4 | Pedimos disponibilizar a matriz de classificação de criticidade do Contratante (item 2.4) e definir o marco inicial do SLA de 15 minutos. Haverá janelas de manutenção programada excluídas do cálculo de disponibilidade de 99,9%? | Média | Pré-vendas / Jurídico |
| PE-13 | Questionário (aba Instruções); RFP 4.4 | A aba de Instruções do questionário informa que 'o preenchimento de todas as abas é obrigatório'. Confirmam que apenas a aba 'Questionário Técnico' deve ser preenchida pelo proponente? | Média | Bid |
| PE-14 | RFP 3.1; Q&A #1 | Confirmam que o portal de fornecedores e o cronograma oficial já refletem a nova data de entrega (27/11/2026, até as 18h)? Será publicada versão revisada do RFP? | Baixa | Bid |
| PE-15 | RFP 5.1b e 5.2 | Para fins do item 5.1b, atestados de serviços prestados a seguradoras, cooperativas de crédito e instituições de pagamento serão aceitos como 'instituições financeiras'? Quais certificações e quantidades mínimas atendem ao item 5.2 ('equipe devidamente certificada')? | Média | Bid |
| PE-16 | RFP 7.3 a 7.6; Q&A #4 | Sem prejuízo da resposta ao Q&A #4, pedimos reconsiderar: (a) teto global para multas de SLA e gradação conforme a gravidade; (b) limitação da responsabilidade do item 7.5 aos danos diretos causados por culpa comprovada da Contratada, até um múltiplo do valor anual; (c) valor mínimo da apólice de seguro cyber do item 7.6; (d) prazo e critério do aceite da nota fiscal (item 7.3). | Alta | Jurídico |
| PE-17 | RFP 7.7; Anexo I 1.2 | A contratação de provedor de nuvem pública (IaaS/SaaS), licenças e suporte de fabricantes de software e feeds de threat intelligence configura subcontratação vedada pelo item 7.7? | Alta | Jurídico |

Atenção (PE-08): a regra de penalidade foi encontrada em aba OCULTA da planilha. Antes de enviar, avaliar com o comercial e o jurídico a conveniência de citá-la diretamente.

# 9. Pontuação técnica e questionário

RFP 6.2: Metodologia 20 + Equipe 20 + Ferramentas 15 + Transição 10 = 65 pontos, contra o máximo declarado de 60. Nota de corte de 70% (6.3): 42,0 pts (base 60) ou 45,5 pts (base 65). A aba oculta 'Pesos' acrescenta -2 pts por requisito não obrigatório respondido como 'Não atende' (QT-02 SOAR e QT-05 Threat Intel: até -4 pts). Recomendação: mirar em pelo menos 50 pts e responder 'Atende' em todos os QTs.

| ID | Requisito | Obrig. | Peso | Penalidade | Resposta recomendada | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QT-01 | Possui certificação ISO/IEC 27001 com escopo que inclua os serviços de SOC? | Sim | 3 | — | Atende (se o escopo do certificado incluir o SOC) | Também é critério eliminatório (RFP 5.1a). |
| QT-02 | Oferece integração nativa com plataforma SOAR? | Não | 1 | -2 pts se 'Não atende' | Atende (incluir SOAR na oferta) | Penalidade oculta de 2 pts. O custo de incluir tende a ser menor que a perda de nota. |
| QT-03 | Retém os logs online por no mínimo 12 meses? | Sim | 2 | — | Atende, com comentário: 12 meses online + 5 anos em arquivo (Anexo I 1.6) | Usar o comentário para fixar a interpretação do conflito 1.3 x 1.6. |
| QT-04 | Atende aos requisitos da Resolução CMN nº 4.893/2021? | Sim | 3 | — | Atende, com comentário: SIEM e dados 100% em região no Brasil | Tem de ser coerente com o Anexo III. Resolve o conflito com o Anexo I 1.2. |
| QT-05 | Oferece serviço de threat intelligence? | Não | 2 | -2 pts se 'Não atende' | Atende (incluir threat intel na oferta) | Penalidade oculta de 2 pts. Garantir que os dados não saiam do Brasil. |
| QT-06 | Possui equipe com certificações reconhecidas pelo mercado? | Sim | 2 | — | Atende, com comentário listando as certificações (CISSP, GCIH etc.) | Ligado ao RFP 5.2 e ao Anexo I 5.1. |

# 10. Checklist de habilitação e entrega

☐ Certificado ISO/IEC 27001 vigente, organismo acreditado, escopo incluindo o SOC (5.1a).

☐ Mínimo de 3 atestados de SOC para instituições financeiras com ≥2.000 usuários (5.1b).

☐ Comprovação de SOC em território nacional (5.1c; Q&A #2).

☐ Comprovação de equipe certificada, incluindo coordenador CISSP (5.2; Anexo I 5.1).

☐ Anexo III — Declaração de Localização de Dados assinada pelo representante legal (eliminatória).

☐ Questionário Técnico integralmente preenchido, colunas D e E de QT-01 a QT-06 (eliminatório).

☐ Proposta técnica em português, com no máximo 40 páginas excluídos os anexos.

☐ Proposta comercial no modelo do Anexo IV (a obter).

☐ Envio exclusivamente pelo portal de fornecedores até 27/11/2026, 18h.

# 11. Limitações desta análise

O Anexo III foi lido a partir de imagem escaneada (sem OCR). Conferir a transcrição com o original.

O Anexo IV, o Anexo II e a minuta de contrato não foram recebidos.

As referências à Res. CMN 4.893/2021 são gerais. O jurídico ou o compliance deve confirmar a redação vigente e as obrigações aplicáveis.

Esta análise não substitui parecer jurídico.