## Leia-me
Matriz de Análise — RFP nº 2026-017 — Banco Horizonte Fictício S.A. — SOC 24x7 + IAM
Data da análise: 18/10/2026 · Entrega das propostas: 27/11/2026 até 18h (prorrogada pelo Q&A #1) · Perguntas até 05/11/2026
DOCUMENTOS DE ORIGEM FICTÍCIOS PARA TESTE.
Como usar
• 'Matriz': todos os itens analisados, com filtros. Para o JURÍDICO, filtrar 'Impacto Jurídico' = Sim. Para o PRICING, filtrar 'Impacto Pricing' = Sim. As abas 'Jurídico' e 'Pricing' já trazem esses recortes prontos.
• 'Conflitos': divergências entre documentos e a posição adotada.
• 'Esclarecimentos': perguntas prontas para enviar até 05/11/2026 (colunas 'Status' e 'Resposta do banco' para acompanhamento).
• 'Pontuação' e 'Questionário': simulação da nota técnica e recomendação de resposta para QT-01 a QT-06.
• 'Cronograma': marcos oficiais e datas derivadas.
• A coluna 'Status interno' da Matriz está livre para uso das áreas (lista: Aberto / Em análise / Resolvido / Aceito como risco).
Documentos recebidos (na ordem enviada) e hierarquia adotada
Ordem recebida | Arquivo | Documento | Natureza | Data | Observações
1 | QA_Rodada1_e_Questionario.xlsx | Q&A Rodada 1 + Questionário Técnico | Esclarecimentos oficiais (altera o RFP) + formulário a devolver preenchido | 12/11/2026 | 4 abas: Instruções, Q&A Rodada 1 (6 respostas), Questionário Técnico (QT-01 a QT-06) e 'Pesos' (aba OCULTA, com pesos e regra de penalidade).
2 | Apresentacao_Ambiente_Atual.pptx | Apresentação do workshop (ambiente atual) | Material informativo do workshop de 22/10/2026 (não é documento normativo) | 22/10/2026 | 5 slides; o slide 5 tem nota do apresentador incluindo subsidiárias no escopo.
3 | Anexo_I_Especificacao_Tecnica.docx | Anexo I — Especificação Técnica | Anexo normativo do RFP | 15/10/2026 | 6 seções: SOC, SLA, IAM, Transição, Equipe, Responsabilidades do Contratante.
4 | RFP-2026-017_Servicos_SOC_IAM.pdf | RFP nº 2026-017 v1.0 (documento principal) | Documento principal | 15/10/2026 | 6 páginas. A página 6 (Anexo III — Declaração de Localização de Dados) é imagem escaneada, sem texto pesquisável: transcrita por leitura visual.
Hierarquia adotada (o RFP não define precedência; ver CT-09 / PE-01)
1. Q&A Rodada 1 (12/11/2026): mais recente; prevalece sobre o que alterar expressamente.
2. RFP nº 2026-017 (corpo principal) e seus anexos com caráter de formulário (Anexo III).
3. Anexo I — Especificação Técnica.
4. Questionário Técnico (inclusive a aba oculta 'Pesos', que revela critério de pontuação).
5. Apresentação do workshop: apenas informativa; o que estiver só nela é tratado como expectativa/risco de escopo, não como obrigação, até ser formalizado.
Problemas encontrados nos insumos
• Arquivos recebidos fora da ordem lógica (Q&A primeiro, RFP por último). A análise foi reordenada pela hierarquia documental, e o Q&A foi aplicado por cima do RFP e do Anexo I.
• A página 6 do PDF (Anexo III — Declaração de Localização de Dados) é uma imagem escaneada, sem camada de texto. O conteúdo foi transcrito por leitura visual, sem OCR: conferir com o original antes de citar literalmente.
• A planilha do Q&A tem uma aba OCULTA ('Pesos') com pesos do questionário e uma regra de penalidade que não aparece no RFP.
• O Anexo IV (Planilha de Preços), referenciado no RFP 4.3, não foi recebido. O Anexo II não é referenciado nem foi recebido. Não há minuta de contrato.
• Informações relevantes de escopo (subsidiárias com ~900 usuários) estão só nas NOTAS DO APRESENTADOR do slide 5 do PPTX, não no slide visível.
• Datas: o Q&A Rodada 1 está datado de 12/11/2026, que é posterior à data desta análise (18/10/2026) e ao prazo de perguntas (05/11/2026). Confirmar a origem e a versão do arquivo de Q&A. Se for legítimo e já estiver publicado, os prazos para novas perguntas podem já estar encerrados.
Legenda de risco
Alto: pode eliminar a proposta, gerar perda relevante ou exige decisão da diretoria
Médio: impacto em custo/prazo administrável com premissa ou ressalva
Baixo: requisito usual / formal

## Resumo
Principais riscos e pontos de atenção (top 10)
# | Ref. matriz | Ponto
1 | CT-05 | Responsabilidade integral e ilimitada por QUALQUER incidente no ambiente do banco (7.5): candidato a no-go se não for negociada.
2 | CT-04 | Multa de 10% do valor mensal por ocorrência de SLA, sem teto (o Q&A #4 recusou alterar). Junto com a criticidade definida pelo banco (Anexo I 2.4).
3 | TS-04 | A volumetria (EPS) só será informada ao vencedor (Q&A #3) e o escopo de 'ativos relevantes' está aberto. O preço fixo carrega risco ilimitado.
4 | DM-01 | Quatro números de usuários (4.500 / 5.000 / 6.200 / ~7.100 com subsidiárias). O Q&A manda considerar 5.000.
5 | TS-02 | O Anexo I permite SIEM em nuvem em 'região livre', mas o Anexo III (eliminatório) exige dados e logs só no Brasil.
6 | CR-04/05 | Transição de 30 dias (RFP) x 60 dias (Anexo I), com o SIEM legado terminando em 31/01/2027 sem prorrogação: go-live sem folga.
7 | TS-03 | Retenção de logs de 12 meses (1.3) x 5 anos (1.6), sem volumetria. Some-se a migração de 24 meses de histórico (só no workshop).
8 | AV-05 | Aba OCULTA 'Pesos' no questionário: -2 pts por não obrigatório 'Não atende' (SOAR e threat intel). Critério ausente no RFP.
9 | AV-02 | Os critérios técnicos somam 65, mas o máximo declarado é 60. A nota de corte de 70% fica indefinida (42 ou 45,5).
10 | PR-03/04 | O Anexo IV (Planilha de Preços) não foi recebido e o Anexo II não é citado nem foi enviado: pricing final bloqueado.
Contagem da matriz por categoria e risco
Categoria | Alto | Médio | Baixo | Total
Cronograma
Proposta (forma)
Habilitação
Avaliação
Escopo SOC
SLA
Escopo IAM
Dimensionamento
Equipe
Contratual
Regulatório
TOTAL
Itens com impacto em Pricing:
Itens com impacto Jurídico:

## Matriz
ID | Categoria | Tema | Fonte principal | Outras fontes | Requisito / conteúdo (resumo) | Tipo | Posição vigente (após Q&A) | Conflito / ambiguidade | Risco | Impacto Pricing | Impacto Jurídico | Área responsável | Análise | Ação recomendada | Pergunta (ref.) | Status interno | Responsável | Comentários das áreas
CR-01 | Cronograma | Entrega das propostas | Q&A #1 | RFP 3.1 | RFP: 20/11/2026 até 18h. Q&A #1 prorroga para 27/11/2026 até 18h. | Prazo | 27/11/2026 até 18h (prorrogado) | Alterado pelo Q&A | Médio | Não | Não | Bid / Comercial | A prorrogação consta só no Q&A. O RFP v1.0 não foi reemitido. | Planejar a entrega para 27/11, 18h, mas confirmar no portal de fornecedores se a data foi atualizada. Até lá, manter o plano B de 20/11. | PE-14 | Aberto
CR-02 | Cronograma | Workshop do ambiente | RFP 3.1 | PPTX slide 1 | Workshop de apresentação do ambiente em 22/10/2026. | Prazo | 22/10/2026 | — | Baixo | Não | Não | Pré-vendas | A apresentação do workshop traz informações que não estão no RFP (usuários, subsidiárias, migração de logs, meta de falsos positivos). | Participar e levar as perguntas da aba 'Esclarecimentos'. Pedir que o conteúdo do workshop seja formalizado em ata ou Q&A. | PE-02 | Aberto
CR-03 | Cronograma | Prazo para perguntas | RFP 3.1 |  | Perguntas até 05/11/2026; respostas divulgadas em 12/11/2026. | Prazo | 05/11/2026 | — | Alto | Não | Não | Bid / Comercial | Este é o último canal formal para resolver os conflitos desta matriz. O Q&A recebido é a 'Rodada 1', o que sugere que pode haver novas rodadas. | Enviar o pacote de perguntas desta matriz antes de 05/11/2026. | — | Aberto
CR-04 | Cronograma | Início dos serviços x fim do SIEM legado | RFP 3.1 | PPTX slide 3 | Início previsto em 01/02/2027. O contrato do SIEM legado termina em 31/01/2027, sem possibilidade de prorrogação. | Prazo | 01/02/2027 (go-live sem folga) | Sem margem de contingência | Alto | Sim | Sim | Pré-vendas / Jurídico | Não há folga: se o novo SIEM não estiver operando em 01/02/2027, o banco fica sem monitoramento. A migração de 24 meses de logs (TS-06) também precisa acontecer antes de 31/01/2027, enquanto o legado ainda existe. A data de assinatura do contrato não foi informada. | Pedir a data prevista de assinatura. Condicionar os prazos de transição à assinatura e ao cumprimento das obrigações do Contratante. Prever plano de contingência. | PE-03 | Aberto
CR-05 | Cronograma | Prazo de transição | RFP 3.2 | Anexo I 4.1 | RFP 3.2: transição concluída em até 30 dias corridos da assinatura. Anexo I 4.1: até 60 dias corridos da assinatura. | Obrigatório | INDEFINIDO: 30 x 60 dias (adotar 30 dias como pior caso) | CONFLITO RFP x Anexo I | Alto | Sim | Sim | Pré-vendas / Pricing / Jurídico | Os dois documentos divergem e o Q&A não tratou do tema. O plano de transição vale 10 pontos (6.2). Com 30 dias, a equipe de onboarding fica mais concentrada e mais cara. Somado à multa de 10% por SLA (CT-04), o atraso na transição é um risco relevante. | Pedir esclarecimento. Precificar e planejar para 30 dias, com a premissa de que a contagem só corre após a entrega da documentação (CR-07) e dos acessos (VPN). | PE-04 | Aberto
CR-06 | Cronograma | Operação paralela sem custo | Anexo I 4.2 | PPTX slide 3 | Durante a transição, operar em paralelo com o fornecedor atual, sem custo adicional para o Contratante. | Obrigatório | Paralelo sem custo adicional | Ambiguidade (duração do paralelo) | Médio | Sim | Sim | Pricing | O custo da operação paralela tem de ser diluído na mensalidade. A duração depende de CR-05 e fica limitada pelo fim do SIEM legado em 31/01/2027. | Embutir o custo de transição e paralelo no preço, ou em uma linha de setup se o Anexo IV permitir. Limitar o paralelo ao prazo de transição. | PE-04 | Aberto
CR-07 | Cronograma | Documentação do ambiente pelo Contratante | Anexo I 6.2 | Anexo I 6.1 | Contratante entrega a documentação técnica em até 10 dias após a assinatura e disponibiliza VPN (6.1). | Obrigação do Contratante | 10 dias após a assinatura | Ambiguidade (impacto no prazo de 30 dias) | Médio | Não | Sim | Jurídico / Pré-vendas | Com transição de 30 dias, o banco pode consumir até 1/3 do prazo antes de entregar a documentação. Não há previsão de que atrasos do Contratante suspendam os prazos da Contratada. | Incluir premissa: prazos de transição e SLAs ficam suspensos enquanto houver pendências do Contratante (documentação, VPN, acessos). | PE-04 | Aberto
PR-01 | Proposta (forma) | Idioma e canal | RFP 4.1 |  | Proposta em língua portuguesa, enviada exclusivamente pelo portal de fornecedores. | Obrigatório (forma) | Português; somente pelo portal | — | Baixo | Não | Não | Bid / Comercial | Requisito formal. | Confirmar o cadastro e o acesso ao portal com antecedência e fazer um teste de upload. | — | Aberto
PR-02 | Proposta (forma) | Limite de páginas | RFP 4.2 |  | Proposta técnica com no máximo 40 páginas, excluídos os anexos. | Obrigatório (forma) | 40 páginas | — | Médio | Não | Não | Bid / Comercial | O RFP não diz qual é a consequência de exceder o limite. Os critérios técnicos (65 pontos) têm de caber em 40 páginas. | Estruturar a proposta pelos 4 critérios do item 6.2. Levar detalhes para anexos. | — | Aberto
PR-03 | Proposta (forma) | Planilha de preços (Anexo IV) | RFP 4.3 |  | Proposta comercial conforme a planilha modelo do Anexo IV — Planilha de Preços. | Obrigatório (forma) | Anexo IV NÃO RECEBIDO | DOCUMENTO AUSENTE | Alto | Sim | Não | Pricing / Bid | O Anexo IV não está entre os arquivos recebidos. Sem ele não se sabe a estrutura de preço (por usuário, por EPS, fixo mensal, setup), o que impede o pricing final. | Baixar o Anexo IV no portal. Se não existir, pedir via Q&A. | PE-05 | Aberto
PR-04 | Proposta (forma) | Anexo II | RFP (numeração) |  | O RFP menciona Anexos I, III e IV. O Anexo II não é citado nem foi recebido. | Verificação | Anexo II desconhecido | DOCUMENTO AUSENTE / lacuna | Médio | Não | Sim | Bid / Jurídico | Pode ser a minuta de contrato ou um modelo de atestado. Se for a minuta, é essencial para o jurídico. | Confirmar no portal se existe Anexo II (minuta contratual?) e pedir o envio. | PE-05 | Aberto
PR-05 | Proposta (forma) | Questionário técnico integral | RFP 4.4 | XLSX aba Instruções | O questionário deve ser integralmente preenchido. Instruções da planilha: 'o preenchimento de todas as abas é obrigatório; questionários incompletos serão desclassificados'. | Eliminatório | Preencher as colunas D e E de QT-01 a QT-06 | Ambiguidade ('todas as abas') | Alto | Não | Sim | Pré-vendas / Bid | As abas 'Q&A Rodada 1' e 'Pesos' (oculta) não são de preenchimento, mas a instrução diz 'todas as abas'. O risco de desclassificação é formal. | Preencher todo o Questionário Técnico, inclusive Comentários. Não alterar as demais abas. Confirmar via Q&A quais abas exigem preenchimento. | PE-13 | Aberto
PR-06 | Proposta (forma) | Declaração de localização de dados (Anexo III) | RFP p.6 (Anexo III, escaneado) | RFP 5.1c; Q&A #2 | Declaração assinada pelo representante legal: todos os dados do Banco, inclusive logs de segurança, serão armazenados e processados exclusivamente em território nacional durante toda a vigência. Deve ser entregue com a proposta, sob pena de inabilitação. | Eliminatório | Obrigatória: dados e logs só no Brasil | CONFLITO com Anexo I 1.2 (nuvem em região livre) | Alto | Sim | Sim | Jurídico / Pré-vendas | A declaração vincula toda a cadeia: SIEM em nuvem, backups, DR, threat intel e suporte do fabricante com acesso a dados. Assinar exige garantir que nenhum componente (inclusive telemetria do fabricante do SIEM) processe dados fora do Brasil. A página é imagem, sem texto extraível. | Validar a arquitetura antes da assinatura: região Brasil do hyperscaler, DR no Brasil e suporte do fabricante sem acesso a dados fora do país. Colher a assinatura do representante legal com procuração válida. | PE-06 | Aberto
HB-01 | Habilitação | ISO/IEC 27001 | RFP 5.1a | QT-01 (obrigatório, peso 3) | Certificado ISO/IEC 27001 vigente, emitido por organismo acreditado, com escopo que inclua os serviços de SOC. | Eliminatório | Obrigatório | — | Alto | Não | Não | Compliance / Bid | Checar a validade do certificado até a data de entrega e, de preferência, durante o contrato. O escopo tem de citar o SOC explicitamente. | Separar o certificado e a declaração de escopo, e confirmar a acreditação do organismo. | — | Aberto
HB-02 | Habilitação | Atestados de capacidade técnica | RFP 5.1b |  | No mínimo 3 atestados de serviços de SOC para instituições financeiras, com ambiente de no mínimo 2.000 usuários. | Eliminatório | ≥3 atestados SOC / IF / ≥2.000 usuários | Ambiguidade ('instituição financeira') | Alto | Não | Não | Bid / Comercial | Não está claro se seguradoras, corretoras ou cooperativas contam como 'instituição financeira', nem se os atestados precisam ser de contratos vigentes. | Levantar atestados elegíveis. Se houver dúvida sobre o enquadramento, perguntar via Q&A. | PE-15 | Aberto
HB-03 | Habilitação | SOC em território nacional | RFP 5.1c | Q&A #2; Anexo III | Comprovar que o SOC está localizado em território nacional. Q&A #2: não é permitido operar o SOC a partir de outro país. | Eliminatório | SOC no Brasil (confirmado no Q&A #2) | Confirmado pelo Q&A | Alto | Sim | Não | Pré-vendas / Bid | Exclui follow-the-sun com centros no exterior. O RFP não define o meio de comprovação. | Preparar a comprovação (endereço, contrato de locação, fotos, certificação do site). | — | Aberto
HB-04 | Habilitação | Equipe certificada | RFP 5.2 | QT-06 (obrigatório, peso 2); Anexo I 5.1 | O proponente deverá possuir equipe técnica 'devidamente certificada'. | Obrigatório (critério aberto) | Certificações não especificadas | Ambiguidade (critério subjetivo) | Médio | Não | Não | Pré-vendas / RH | O texto não diz quais certificações nem quantos profissionais. Única exigência objetiva: coordenador com CISSP (EQ-01). | Anexar a matriz de certificações da equipe (CISSP, GCIH, CEH, Security+, certificações dos fabricantes de SIEM e IAM). | PE-15 | Aberto
AV-01 | Avaliação | Composição da nota final | RFP 6.1 |  | Nota final = Nota Técnica (peso 60%) + Nota de Preço (peso 40%). | Critério | 60/40 | Ambiguidade (fórmula de preço) | Médio | Sim | Não | Pricing | A fórmula da Nota de Preço não foi informada (proporcional ao menor preço? faixas?). Sem ela não dá para simular o trade-off entre preço e técnica. | Pedir a fórmula da Nota de Preço. | PE-07 | Aberto
AV-02 | Avaliação | Soma dos critérios técnicos | RFP 6.2 |  | Nota Técnica de no máximo 60 pontos, mas os critérios somam 65 (Metodologia 20 + Equipe 20 + Ferramentas 15 + Transição 10). | Critério | INDEFINIDO: 60 x 65 | INCONSISTÊNCIA interna do RFP | Alto | Não | Sim | Bid / Jurídico | Erro aritmético no RFP. Afeta a nota de corte (AV-03) e a normalização da nota técnica. | Pedir correção via Q&A. Enquanto isso, mirar no corte mais exigente (45,5 pontos). | PE-07 | Aberto
AV-03 | Avaliação | Nota técnica mínima | RFP 6.3 | RFP 6.2 | Desclassificação se a Nota Técnica for menor que 70% da pontuação máxima. | Eliminatório | Corte de 42,0 pts (base 60) ou 45,5 pts (base 65) | Depende de AV-02 | Alto | Não | Não | Pré-vendas | A penalidade oculta do questionário (AV-05) pode tirar até 4 pontos. Isso pesa numa margem estreita. | Mirar em pelo menos 50 pontos. Ver a aba 'Pontuação'. | PE-07 | Aberto
AV-04 | Avaliação | Desempate | RFP 6.4 |  | Em caso de empate, prevalece a proposta de menor preço. | Critério | Menor preço | — | Baixo | Sim | Não | Pricing | Reforça o peso do preço. | — | — | Aberto
AV-05 | Avaliação | Pesos e penalidade ocultos no questionário | XLSX aba 'Pesos' (OCULTA) | Questionário QT-01 a QT-06 | Aba oculta com pesos (QT-01=3, QT-02=1, QT-03=2, QT-04=3, QT-05=2, QT-06=2) e a regra: 'requisitos não obrigatórios respondidos como Não atende reduzem a Nota Técnica em 2 pontos cada'. | Critério (não divulgado no RFP) | QT-02 (SOAR) e QT-05 (Threat Intel) = -2 pts cada se 'Não atende' | CRITÉRIO OCULTO / não previsto no RFP | Alto | Sim | Sim | Pré-vendas / Pricing / Jurídico | O critério não aparece nos itens 6.1 a 6.3. Requisitos 'não obrigatórios' acabam pontuando: deixar de oferecer SOAR ou threat intel custa até 4 pontos. A regra não diz o que acontece com 'Parcial'. Os pesos não têm uso explicado. | Oferecer SOAR e threat intelligence (ao menos como 'Atende' com escopo básico, ou 'Parcial' bem justificado). Jurídico: avaliar se cabe questionar a transparência do critério. Pedir confirmação via Q&A. | PE-08 | Aberto
AV-06 | Avaliação | Detalhamento dos critérios técnicos | RFP 6.2 |  | Critérios sem rubrica: não se sabe como cada critério é pontuado. | Critério | Sem rubrica | Ambiguidade | Médio | Não | Não | Pré-vendas | A atribuição de nota fica subjetiva. | Pedir a rubrica ou os subcritérios. | PE-07 | Aberto
TS-01 | Escopo SOC | Monitoramento 24x7x365 | Anexo I 1.1 | RFP 2.1 | Monitoramento contínuo de eventos de segurança em regime 24x7x365. | Obrigatório | 24x7x365 | — | Médio | Sim | Não | Pré-vendas / Pricing | É a base de dimensionamento dos turnos (mínimo de 5 a 6 FTEs por posição 24x7). | Dimensionar a escala com base em cerca de 1.200 alertas/dia (TS-07). | — | Aberto
TS-02 | Escopo SOC | SIEM fornecido pelo proponente / localização | Anexo I 1.2 | Anexo III; RFP 1.2 (Res. CMN 4.893); QT-04 | O proponente fornece o SIEM, 'podendo ser disponibilizado em nuvem pública, em região de livre escolha do proponente'. | Obrigatório | SIEM do proponente, OBRIGATORIAMENTE em região no Brasil | CONFLITO Anexo I 1.2 x Anexo III | Alto | Sim | Sim | Pré-vendas / Pricing / Jurídico | A 'região de livre escolha' contradiz a declaração do Anexo III (dados e logs só no Brasil, sob pena de inabilitação). Prevalece a regra mais restritiva e eliminatória. Regiões no Brasil costumam custar mais, e alguns SIEM SaaS não têm instância no país. | Arquitetar e precificar o SIEM 100% no Brasil (inclusive DR e backup). Responder QT-04 de forma coerente. Pedir confirmação via Q&A. | PE-06 | Aberto
TS-03 | Escopo SOC | Retenção de logs | Anexo I 1.3 | Anexo I 1.6; QT-03 | 1.3: logs retidos por no mínimo 12 meses. 1.6: para auditoria, logs mantidos por 5 anos. QT-03: 'retém os logs online por no mínimo 12 meses?'. | Obrigatório | Premissa: 12 meses online + 5 anos em arquivo (cold storage) | CONFLITO interno do Anexo I (12 meses x 5 anos) | Alto | Sim | Sim | Pricing / Pré-vendas / Jurídico | A leitura mais coerente com o QT-03 é 12 meses de retenção online (pesquisável) e 5 anos de arquivo. Não está definido: tempo de recuperação do arquivo, quem guarda os logs após o fim do contrato, se há devolução ao final e se os 5 anos correm durante ou após a vigência. O volume é desconhecido (EPS não informado: TS-04). | Precificar armazenamento em camadas (hot 12 meses, cold 5 anos) com preço unitário por GB/TB excedente. Definir a devolução dos logs ao fim do contrato. | PE-09 | Aberto
TS-04 | Escopo SOC | Integração do SIEM com 'todos os ativos relevantes' / volumetria | Anexo I 1.4 | Q&A #3; PPTX slide 2 | SIEM integrado a todos os ativos relevantes. Q&A #3: a volumetria (EPS) será informada somente ao vencedor. PPTX: 850 servidores (70% Windows, 30% Linux), 2 data centers (SP e Campinas) e 2 nuvens públicas. | Obrigatório | Escopo aberto; EPS desconhecido | Ambiguidade crítica (escopo e volumetria) | Alto | Sim | Sim | Pricing / Pré-vendas / Jurídico | Licenças de SIEM e armazenamento costumam ser cobrados por EPS ou GB/dia. Sem a volumetria, o preço fixo carrega um risco ilimitado de sobrecusto. 'Ativos relevantes' não está definido: não se sabe se inclui estações, rede, aplicações, SaaS ou subsidiárias. | Declarar uma premissa de EPS e GB/dia estimados (ex.: com base em 850 servidores, 2 DCs e 2 nuvens), com faixa contratada e preço unitário por excedente. Definir a lista de fontes de log no anexo da proposta. Insistir na volumetria via Q&A. | PE-10 | Aberto
TS-05 | Escopo SOC | Resposta a incidentes | Anexo I 1.5 | Anexo I 6.1 | Resposta a incidentes, incluindo contenção, erradicação e relatório pós-incidente. | Obrigatório | IR incluso | Ambiguidade (limites do IR) | Alto | Sim | Sim | Pré-vendas / Pricing / Jurídico | Não há limites: não se sabe se o atendimento é remoto ou presencial, se inclui forense e recuperação, nem quantas horas ou incidentes estão cobertos. Somado à responsabilidade ilimitada (CT-05), executar contenção e erradicação aumenta a exposição. | Definir o escopo de IR (remoto, banco de horas, forense como opcional) e as responsabilidades de cada parte em matriz RACI. | PE-11 | Aberto
TS-06 | Escopo SOC | Migração de 24 meses de logs históricos | PPTX slide 5 | Anexo I 1.3/1.6; PPTX slide 3 | Expectativa apresentada no workshop: migrar 24 meses de logs históricos do SIEM legado para a nova plataforma. | Expectativa (não formalizada) | Fora do RFP/Anexo I: tratar como opcional | ESCOPO NÃO FORMALIZADO | Alto | Sim | Sim | Pricing / Pré-vendas | Não consta no RFP nem no Anexo I. O volume é desconhecido e a migração depende do fornecedor e do formato do SIEM legado, cujo contrato acaba em 31/01/2027. Se virar obrigação depois, gera custo não precificado. | Perguntar via Q&A se faz parte do escopo. Cotar como item opcional e separado, com premissas de volume e formato e com a cooperação do fornecedor atual. | PE-02 | Aberto
TS-07 | Escopo SOC | Meta de falsos positivos | PPTX slide 4 | Anexo I 2 | Hoje são cerca de 1.200 alertas/dia e 70% de falsos positivos. Meta: 10% de falsos positivos no primeiro trimestre de operação. | Expectativa (não formalizada) | Não é SLA contratual (não consta no Anexo I 2) | Expectativa x SLA | Médio | Sim | Sim | Pré-vendas / Jurídico | Sair de 70% para 10% em 3 meses é agressivo, depende do tuning e da cooperação do banco e pode virar critério de aceite informal. Se for incluída como SLA, incide multa de 10% (CT-04). | Apresentar a redução de falsos positivos como plano de tuning progressivo, sem compromisso contratual de 10% no primeiro trimestre. Pedir confirmação de que não é SLA. | PE-02 | Aberto
TS-08 | Escopo SOC | Visão unificada de riscos para a diretoria | PPTX slide 5 |  | Expectativa: visão unificada de riscos para a diretoria. | Expectativa (não formalizada) | Escopo não especificado | Ambiguidade | Baixo | Sim | Não | Pré-vendas | Pode significar dashboard executivo ou GRC. Não está especificado. | Oferecer dashboard executivo dentro do relatório mensal (SL-03) e deixar GRC como opcional. | PE-02 | Aberto
TS-09 | Escopo SOC | SOAR | QT-02 (não obrigatório, peso 1) | Aba Pesos | Integração nativa com plataforma SOAR. | Desejável (pontuável/penalizável) | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Ver AV-05 | Médio | Sim | Não | Pré-vendas / Pricing | Não consta no Anexo I, mas é penalizado se não for atendido. Também ajuda a cumprir o SLA de 15 minutos e a meta de falsos positivos. | Incluir SOAR (nativo do SIEM ou ferramenta própria) no preço base. | PE-08 | Aberto
TS-10 | Escopo SOC | Threat intelligence | QT-05 (não obrigatório, peso 2) | Aba Pesos | Serviço de threat intelligence. | Desejável (pontuável/penalizável) | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Ver AV-05 | Médio | Sim | Sim | Pré-vendas / Pricing | Não consta no Anexo I. Feeds de threat intel podem processar dados fora do Brasil, o que conflita com o Anexo III. | Incluir threat intel (feeds e boletins) com garantia de que os dados do banco não saem do país. | PE-08 | Aberto
SL-01 | SLA | Início de tratamento de incidentes críticos | Anexo I 2.1 | RFP 7.4 | Tempo máximo de 15 minutos para iniciar o tratamento de incidentes críticos. | Obrigatório (SLA) | 15 min | — | Alto | Sim | Sim | Pré-vendas / Jurídico | Cada violação gera multa de 10% do valor mensal (CT-04). Não está definido o marco inicial: detecção, alerta ou abertura do chamado. | Definir o marco de início e de 'início do tratamento'. Dimensionar o N2 de plantão. | PE-12 | Aberto
SL-02 | SLA | Disponibilidade do SIEM | Anexo I 2.2 | RFP 7.4 | Disponibilidade mínima mensal de 99,9% da plataforma SIEM. | Obrigatório (SLA) | 99,9% mensal (~43 min/mês) | — | Médio | Sim | Sim | Pré-vendas / Jurídico | Depende do SLA do provedor de nuvem e do fabricante. Não define janelas de manutenção nem exclusões. | Prever exclusões (manutenção programada, força maior, falhas do Contratante) e alinhar com o SLA do hyperscaler. | PE-12 | Aberto
SL-03 | SLA | Relatório mensal | Anexo I 2.3 | RFP 7.4 | Relatório mensal de indicadores até o 5º dia útil do mês seguinte. | Obrigatório (SLA) | 5º dia útil | — | Baixo | Não | Sim | Pré-vendas | Um atraso, mesmo pequeno, gera multa de 10% (CT-04), uma penalidade desproporcional. | Automatizar o relatório. Pedir multas graduadas por tipo de SLA. | PE-12 | Aberto
SL-04 | SLA | Classificação de criticidade | Anexo I 2.4 |  | A criticidade dos incidentes segue a matriz de classificação do Contratante. | Obrigatório | Matriz não fornecida | Ambiguidade (matriz desconhecida) | Alto | Sim | Sim | Pré-vendas / Jurídico | O Contratante define sozinho o que é 'crítico' e, com isso, o volume de SLA de 15 minutos e de multas. | Pedir a matriz. Propor que a classificação seja acordada na transição e que mudanças passem por governança. | PE-12 | Aberto
IA-01 | Escopo IAM | Ciclo de vida de identidades / revogação em 24h | Anexo I 3.1 | PPTX slide 3 | Gestão de admissão, movimentação e desligamento, com revogação dos acessos de desligados em até 24 horas. Ambiente atual: Active Directory + scripts internos. | Obrigatório | Revogação em 24h | Ambiguidade (gatilho e ferramenta) | Alto | Sim | Sim | Pré-vendas / Pricing | O prazo depende de o RH comunicar o desligamento. Não se sabe se o proponente fornece ferramenta de IGA nem quais sistemas-alvo entram, além do AD. | Definir o gatilho (evento do RH), os sistemas-alvo e se haverá ferramenta de IGA fornecida. Cotar a integração com o RH. | PE-11 | Aberto
IA-02 | Escopo IAM | MFA para privilegiados | Anexo I 3.2 |  | MFA obrigatório para 100% dos usuários com acesso privilegiado. | Obrigatório | 100% privilegiados | — | Médio | Sim | Não | Pré-vendas / Pricing | O número de contas privilegiadas não foi informado, e não se sabe se a solução de MFA é fornecida pelo proponente. | Definir premissa de quantidade de contas privilegiadas e da solução de MFA. | PE-11 | Aberto
IA-03 | Escopo IAM | Recertificação trimestral | Anexo I 3.3 |  | Revisão (recertificação) trimestral dos acessos concedidos. | Obrigatório | Trimestral | — | Médio | Sim | Não | Pré-vendas | Exige ferramenta ou processo de campanha e depende da participação dos gestores do banco. | Definir o escopo das campanhas e as responsabilidades do Contratante. | PE-11 | Aberto
IA-04 | Escopo IAM | PAM (cofre de senhas) | Anexo I 3.4 | PPTX slide 3 | É desejável cofre de senhas para contas privilegiadas (PAM). O banco não tem PAM hoje. | Desejável | Opcional | — | Médio | Sim | Não | Pricing / Pré-vendas | Pode pesar no critério 'Ferramentas e tecnologia' (15 pontos). Não está no questionário, então não há penalidade oculta. | Cotar o PAM como item opcional separado, para não inflar o preço base. | — | Aberto
IA-05 | Escopo IAM | Modelo do serviço IAM | RFP 2.1 | Anexo I 3 | Serviço gerenciado de IAM para cerca de 4.500 colaboradores. Não diz se inclui licenciamento de ferramentas. | Obrigatório | Indefinido (serviço ou serviço + ferramenta) | Ambiguidade | Alto | Sim | Não | Pricing / Pré-vendas | O RFP diz que o SIEM é do proponente, mas é omisso quanto às ferramentas de IAM (IGA, MFA, PAM). A diferença de preço é grande. | Perguntar via Q&A. Precificar com ferramentas separadas por linha. | PE-11 | Aberto
DM-01 | Dimensionamento | Número de usuários | Q&A #5 | RFP 2.1; PPTX slide 2; PPTX notas slide 5 | RFP 2.1: cerca de 4.500 colaboradores. PPTX: 6.200 usuários ativos. Notas do PPTX: mais cerca de 900 usuários das subsidiárias. Q&A #5: 'considerar 5.000 usuários'. | Premissa de dimensionamento | 5.000 usuários (Q&A #5) com preço por excedente | CONFLITO entre 4 números (4.500 / 5.000 / 6.200 / ~7.100) | Alto | Sim | Sim | Pricing / Pré-vendas / Jurídico | O Q&A é a fonte oficial mais recente, mas o próprio banco mostrou 6.200 usuários ativos (talvez incluindo terceiros ou contas de serviço) e, com as subsidiárias, cerca de 7.100. Precificar só com 5.000 pode subdimensionar o serviço em até 42%. | Precificar a base de 5.000 conforme o Q&A, com preço unitário por usuário adicional e faixas. Declarar a premissa na proposta e pedir a definição de 'usuário' (colaborador, terceiro, conta de serviço). | PE-01 | Aberto
DM-02 | Dimensionamento | Subsidiárias no escopo | PPTX notas do slide 5 | RFP 2.1 | Nota do apresentador: Horizonte Seguros e Horizonte Investimentos (cerca de 900 usuários) também deverão entrar no escopo. | Expectativa (não formalizada) | Fora do RFP: tratar como opcional | ESCOPO NÃO FORMALIZADO | Alto | Sim | Sim | Jurídico / Pricing | Essa informação está só nas notas do apresentador. O RFP fala em contratante único. As subsidiárias são pessoas jurídicas distintas e podem ter outros reguladores (seguradora/SUSEP, gestora/CVM). Isso afeta partes do contrato, faturamento, Anexo III, SLA e responsabilidade. | Perguntar via Q&A. Se confirmado, cotar como módulo opcional e exigir que as subsidiárias sejam partes ou intervenientes no contrato. | PE-01 | Aberto
EQ-01 | Equipe | Coordenador CISSP dedicado | Anexo I 5.1 | RFP 5.2 | Coordenador com certificação CISSP, dedicado exclusivamente ao contrato. | Obrigatório | 1 FTE CISSP exclusivo | — | Médio | Sim | Sim | Pricing / RH | Custo fixo relevante. Exigirá substituição equivalente em férias ou desligamento. | Precificar 1 FTE sênior exclusivo e definir regra de substituto. | — | Aberto
EQ-02 | Equipe | Analistas N1 presenciais | Q&A #6 | Anexo I 5.2 | Anexo I 5.2: N1 presencial na sede em São Paulo/SP, em horário comercial. Q&A #6: N1 pode atuar remotamente, desde que em território nacional. | Obrigatório (flexibilizado) | Remoto permitido, no Brasil | Alterado pelo Q&A | Baixo | Sim | Não | Pricing / Pré-vendas | A flexibilização reduz custo (deslocamento, posições on-site). Os dados continuam no Brasil (Anexo III). | Precificar o N1 remoto no SOC nacional. Opcionalmente, oferecer presença on-site como diferencial. | — | Aberto
CT-01 | Contratual | Vigência | RFP 7.1 |  | 36 meses, prorrogável por iguais períodos mediante acordo. | Condição comercial | 36 meses | — | Baixo | Sim | Sim | Jurídico / Pricing | Base para amortizar setup e transição. | Amortizar setup em 36 meses e prever multa rescisória por término antecipado. | — | Aberto
CT-02 | Contratual | Reajuste | RFP 7.2 |  | Reajuste anual pelo IPCA. | Condição comercial | IPCA anual | — | Baixo | Sim | Não | Pricing | Licenças de SIEM e nuvem costumam ser cotadas em dólar. O IPCA não cobre a variação cambial. | Avaliar hedge ou margem cambial nos componentes em USD. | — | Aberto
CT-03 | Contratual | Prazo de pagamento | RFP 7.3 |  | Pagamento em até 60 dias após o aceite da nota fiscal. | Condição comercial | 60 dias após aceite | Ambiguidade (critério de aceite) | Médio | Sim | Sim | Pricing / Jurídico | Prazo longo, com custo financeiro. O prazo e o critério do aceite não estão definidos, então o ciclo real pode passar de 90 dias. | Incluir o custo financeiro no preço. Propor aceite tácito em X dias. | PE-16 | Aberto
CT-04 | Contratual | Multa por descumprimento de SLA | RFP 7.4 | Q&A #4; Anexo I 2 | Multa de 10% do valor mensal do contrato por ocorrência de descumprimento de qualquer SLA. Q&A #4: 'as condições do item 7 permanecem inalteradas' (sem teto). | Condição contratual | 10% por ocorrência, SEM TETO | Risco crítico (Q&A recusou limitar) | Alto | Sim | Sim | Jurídico / Pricing | Dez ocorrências no mês consomem 100% da mensalidade. A multa vale para todos os SLAs, inclusive atraso de relatório, e a criticidade é definida pelo banco (SL-04). Não há gradação nem cura, e o tema não foi negociado no Q&A. | Jurídico: propor teto mensal (ex.: 10-20% da fatura), gradação por SLA, período de carência na transição e exclusões. Pricing: provisionar risco. Avaliar se a proposta pode trazer ressalvas sem desclassificação. | PE-16 | Aberto
CT-05 | Contratual | Responsabilidade ilimitada | RFP 7.5 |  | A Contratada responde de forma integral e ilimitada por quaisquer danos decorrentes de incidentes de segurança no ambiente do Contratante. | Condição contratual | Ilimitada, sem nexo causal | Risco crítico / possível no-go | Alto | Sim | Sim | Jurídico / Diretoria | Na redação atual, a Contratada responde por qualquer incidente no ambiente do banco, mesmo sem culpa ou nexo com o serviço (ex.: falha de sistema do próprio banco). Inclui danos indiretos e lucros cessantes. Nenhum seguro cobre esse risco, e a cláusula conflita com 7.6. | Ponto de go/no-go. Propor responsabilidade limitada a 12 meses de contrato, apenas por culpa comprovada e excluindo danos indiretos. Escalar à diretoria. | PE-16 | Aberto
CT-06 | Contratual | Seguro cyber | RFP 7.6 | RFP 7.5 | Manter seguro de responsabilidade civil cibernética 'em valor compatível com os riscos do contrato'. | Condição contratual | Valor indefinido | Ambiguidade | Médio | Sim | Sim | Jurídico / Pricing | 'Compatível' é subjetivo e, junto com 7.5 (ilimitado), não tem referência. | Pedir o valor mínimo da apólice. Cotar o prêmio com a corretora. | PE-16 | Aberto
CT-07 | Contratual | Vedação à subcontratação | RFP 7.7 | Anexo I 1.2 | É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto. | Condição contratual | Vedada | CONFLITO prático com SIEM em nuvem / fabricantes | Alto | Sim | Sim | Jurídico / Pré-vendas | O próprio Anexo I prevê SIEM em nuvem pública, ou seja, um hyperscaler. Suporte de fabricante, threat intel de terceiros e forense especializada também podem ser vistos como subcontratação. A vedação também impede consórcio ou parceiro para IAM. | Pedir confirmação de que provedores de nuvem, licenças e suporte de fabricantes não são subcontratação. Listar os terceiros na proposta. | PE-17 | Aberto
CT-08 | Contratual | Confidencialidade | RFP 7.8 |  | Confidencialidade por 5 anos após o término do contrato. | Condição contratual | 5 anos pós-término | — | Baixo | Não | Sim | Jurídico | Prazo usual. | Verificar compatibilidade com a retenção de logs de 5 anos (TS-03). | — | Aberto
CT-09 | Contratual | Hierarquia entre documentos | RFP (omissão) | Q&A; Anexo I; PPTX | O RFP não define a precedência entre RFP, anexos, Q&A e materiais do workshop. | Lacuna | Adotada: Q&A > RFP > Anexo I > questionário > workshop | LACUNA | Alto | Não | Sim | Jurídico | Há pelo menos 5 conflitos entre os documentos (CR-05, TS-02, TS-03, DM-01, AV-02). Sem regra de precedência, o banco pode exigir a interpretação mais onerosa. | Pedir cláusula de precedência. Na proposta, declarar a interpretação adotada para cada conflito. | PE-01 | Aberto
CT-10 | Contratual | Minuta de contrato / LGPD | RFP (omissão) |  | Não foi recebida minuta de contrato, nem cláusula de proteção de dados pessoais (LGPD, papel de operador), de propriedade dos logs ou de devolução de dados no fim do contrato. | Lacuna | Não tratado | LACUNA | Médio | Não | Sim | Jurídico | O SOC e o IAM tratam dados pessoais de colaboradores. Faltam regras de devolução e eliminação dos logs no fim do contrato, o que se liga à retenção de 5 anos. | Pedir a minuta contratual (talvez seja o Anexo II) e as cláusulas de proteção de dados. | PE-05 | Aberto
RG-01 | Regulatório | Resolução CMN nº 4.893/2021 | RFP 1.2 | QT-04 (obrigatório, peso 3); Anexo III; Anexo I 1.2 | O banco está sujeito à Res. CMN 4.893/2021 (política de segurança cibernética e contratação de processamento, armazenamento e nuvem). | Obrigatório | Conformidade exigida | Relacionado ao conflito TS-02 | Alto | Sim | Sim | Compliance / Jurídico | A norma impõe requisitos contratuais à contratação de serviços relevantes de processamento e nuvem (acesso do BCB, continuidade, comunicação ao regulador etc.). QT-04 é obrigatório e tem o maior peso. Confirmar a redação vigente da norma, que pode ter sido alterada. | Montar um anexo de conformidade com a Res. 4.893 (cláusulas exigidas, acesso do BCB, plano de continuidade, localização no Brasil) e conferir a versão vigente. | PE-06 | Aberto

## Jurídico
ID | Categoria | Tema | Fonte principal | Outras fontes | Requisito / conteúdo (resumo) | Posição vigente (após Q&A) | Conflito / ambiguidade | Risco | Análise | Ação recomendada | Pergunta (ref.)
CR-04 | Cronograma | Início dos serviços x fim do SIEM legado | RFP 3.1 | PPTX slide 3 | Início previsto em 01/02/2027. O contrato do SIEM legado termina em 31/01/2027, sem possibilidade de prorrogação. | 01/02/2027 (go-live sem folga) | Sem margem de contingência | Alto | Não há folga: se o novo SIEM não estiver operando em 01/02/2027, o banco fica sem monitoramento. A migração de 24 meses de logs (TS-06) também precisa acontecer antes de 31/01/2027, enquanto o legado ainda existe. A data de assinatura do contrato não foi informada. | Pedir a data prevista de assinatura. Condicionar os prazos de transição à assinatura e ao cumprimento das obrigações do Contratante. Prever plano de contingência. | PE-03
CR-05 | Cronograma | Prazo de transição | RFP 3.2 | Anexo I 4.1 | RFP 3.2: transição concluída em até 30 dias corridos da assinatura. Anexo I 4.1: até 60 dias corridos da assinatura. | INDEFINIDO: 30 x 60 dias (adotar 30 dias como pior caso) | CONFLITO RFP x Anexo I | Alto | Os dois documentos divergem e o Q&A não tratou do tema. O plano de transição vale 10 pontos (6.2). Com 30 dias, a equipe de onboarding fica mais concentrada e mais cara. Somado à multa de 10% por SLA (CT-04), o atraso na transição é um risco relevante. | Pedir esclarecimento. Precificar e planejar para 30 dias, com a premissa de que a contagem só corre após a entrega da documentação (CR-07) e dos acessos (VPN). | PE-04
PR-05 | Proposta (forma) | Questionário técnico integral | RFP 4.4 | XLSX aba Instruções | O questionário deve ser integralmente preenchido. Instruções da planilha: 'o preenchimento de todas as abas é obrigatório; questionários incompletos serão desclassificados'. | Preencher as colunas D e E de QT-01 a QT-06 | Ambiguidade ('todas as abas') | Alto | As abas 'Q&A Rodada 1' e 'Pesos' (oculta) não são de preenchimento, mas a instrução diz 'todas as abas'. O risco de desclassificação é formal. | Preencher todo o Questionário Técnico, inclusive Comentários. Não alterar as demais abas. Confirmar via Q&A quais abas exigem preenchimento. | PE-13
PR-06 | Proposta (forma) | Declaração de localização de dados (Anexo III) | RFP p.6 (Anexo III, escaneado) | RFP 5.1c; Q&A #2 | Declaração assinada pelo representante legal: todos os dados do Banco, inclusive logs de segurança, serão armazenados e processados exclusivamente em território nacional durante toda a vigência. Deve ser entregue com a proposta, sob pena de inabilitação. | Obrigatória: dados e logs só no Brasil | CONFLITO com Anexo I 1.2 (nuvem em região livre) | Alto | A declaração vincula toda a cadeia: SIEM em nuvem, backups, DR, threat intel e suporte do fabricante com acesso a dados. Assinar exige garantir que nenhum componente (inclusive telemetria do fabricante do SIEM) processe dados fora do Brasil. A página é imagem, sem texto extraível. | Validar a arquitetura antes da assinatura: região Brasil do hyperscaler, DR no Brasil e suporte do fabricante sem acesso a dados fora do país. Colher a assinatura do representante legal com procuração válida. | PE-06
AV-02 | Avaliação | Soma dos critérios técnicos | RFP 6.2 |  | Nota Técnica de no máximo 60 pontos, mas os critérios somam 65 (Metodologia 20 + Equipe 20 + Ferramentas 15 + Transição 10). | INDEFINIDO: 60 x 65 | INCONSISTÊNCIA interna do RFP | Alto | Erro aritmético no RFP. Afeta a nota de corte (AV-03) e a normalização da nota técnica. | Pedir correção via Q&A. Enquanto isso, mirar no corte mais exigente (45,5 pontos). | PE-07
AV-05 | Avaliação | Pesos e penalidade ocultos no questionário | XLSX aba 'Pesos' (OCULTA) | Questionário QT-01 a QT-06 | Aba oculta com pesos (QT-01=3, QT-02=1, QT-03=2, QT-04=3, QT-05=2, QT-06=2) e a regra: 'requisitos não obrigatórios respondidos como Não atende reduzem a Nota Técnica em 2 pontos cada'. | QT-02 (SOAR) e QT-05 (Threat Intel) = -2 pts cada se 'Não atende' | CRITÉRIO OCULTO / não previsto no RFP | Alto | O critério não aparece nos itens 6.1 a 6.3. Requisitos 'não obrigatórios' acabam pontuando: deixar de oferecer SOAR ou threat intel custa até 4 pontos. A regra não diz o que acontece com 'Parcial'. Os pesos não têm uso explicado. | Oferecer SOAR e threat intelligence (ao menos como 'Atende' com escopo básico, ou 'Parcial' bem justificado). Jurídico: avaliar se cabe questionar a transparência do critério. Pedir confirmação via Q&A. | PE-08
TS-02 | Escopo SOC | SIEM fornecido pelo proponente / localização | Anexo I 1.2 | Anexo III; RFP 1.2 (Res. CMN 4.893); QT-04 | O proponente fornece o SIEM, 'podendo ser disponibilizado em nuvem pública, em região de livre escolha do proponente'. | SIEM do proponente, OBRIGATORIAMENTE em região no Brasil | CONFLITO Anexo I 1.2 x Anexo III | Alto | A 'região de livre escolha' contradiz a declaração do Anexo III (dados e logs só no Brasil, sob pena de inabilitação). Prevalece a regra mais restritiva e eliminatória. Regiões no Brasil costumam custar mais, e alguns SIEM SaaS não têm instância no país. | Arquitetar e precificar o SIEM 100% no Brasil (inclusive DR e backup). Responder QT-04 de forma coerente. Pedir confirmação via Q&A. | PE-06
TS-03 | Escopo SOC | Retenção de logs | Anexo I 1.3 | Anexo I 1.6; QT-03 | 1.3: logs retidos por no mínimo 12 meses. 1.6: para auditoria, logs mantidos por 5 anos. QT-03: 'retém os logs online por no mínimo 12 meses?'. | Premissa: 12 meses online + 5 anos em arquivo (cold storage) | CONFLITO interno do Anexo I (12 meses x 5 anos) | Alto | A leitura mais coerente com o QT-03 é 12 meses de retenção online (pesquisável) e 5 anos de arquivo. Não está definido: tempo de recuperação do arquivo, quem guarda os logs após o fim do contrato, se há devolução ao final e se os 5 anos correm durante ou após a vigência. O volume é desconhecido (EPS não informado: TS-04). | Precificar armazenamento em camadas (hot 12 meses, cold 5 anos) com preço unitário por GB/TB excedente. Definir a devolução dos logs ao fim do contrato. | PE-09
TS-04 | Escopo SOC | Integração do SIEM com 'todos os ativos relevantes' / volumetria | Anexo I 1.4 | Q&A #3; PPTX slide 2 | SIEM integrado a todos os ativos relevantes. Q&A #3: a volumetria (EPS) será informada somente ao vencedor. PPTX: 850 servidores (70% Windows, 30% Linux), 2 data centers (SP e Campinas) e 2 nuvens públicas. | Escopo aberto; EPS desconhecido | Ambiguidade crítica (escopo e volumetria) | Alto | Licenças de SIEM e armazenamento costumam ser cobrados por EPS ou GB/dia. Sem a volumetria, o preço fixo carrega um risco ilimitado de sobrecusto. 'Ativos relevantes' não está definido: não se sabe se inclui estações, rede, aplicações, SaaS ou subsidiárias. | Declarar uma premissa de EPS e GB/dia estimados (ex.: com base em 850 servidores, 2 DCs e 2 nuvens), com faixa contratada e preço unitário por excedente. Definir a lista de fontes de log no anexo da proposta. Insistir na volumetria via Q&A. | PE-10
TS-05 | Escopo SOC | Resposta a incidentes | Anexo I 1.5 | Anexo I 6.1 | Resposta a incidentes, incluindo contenção, erradicação e relatório pós-incidente. | IR incluso | Ambiguidade (limites do IR) | Alto | Não há limites: não se sabe se o atendimento é remoto ou presencial, se inclui forense e recuperação, nem quantas horas ou incidentes estão cobertos. Somado à responsabilidade ilimitada (CT-05), executar contenção e erradicação aumenta a exposição. | Definir o escopo de IR (remoto, banco de horas, forense como opcional) e as responsabilidades de cada parte em matriz RACI. | PE-11
TS-06 | Escopo SOC | Migração de 24 meses de logs históricos | PPTX slide 5 | Anexo I 1.3/1.6; PPTX slide 3 | Expectativa apresentada no workshop: migrar 24 meses de logs históricos do SIEM legado para a nova plataforma. | Fora do RFP/Anexo I: tratar como opcional | ESCOPO NÃO FORMALIZADO | Alto | Não consta no RFP nem no Anexo I. O volume é desconhecido e a migração depende do fornecedor e do formato do SIEM legado, cujo contrato acaba em 31/01/2027. Se virar obrigação depois, gera custo não precificado. | Perguntar via Q&A se faz parte do escopo. Cotar como item opcional e separado, com premissas de volume e formato e com a cooperação do fornecedor atual. | PE-02
SL-01 | SLA | Início de tratamento de incidentes críticos | Anexo I 2.1 | RFP 7.4 | Tempo máximo de 15 minutos para iniciar o tratamento de incidentes críticos. | 15 min | — | Alto | Cada violação gera multa de 10% do valor mensal (CT-04). Não está definido o marco inicial: detecção, alerta ou abertura do chamado. | Definir o marco de início e de 'início do tratamento'. Dimensionar o N2 de plantão. | PE-12
SL-04 | SLA | Classificação de criticidade | Anexo I 2.4 |  | A criticidade dos incidentes segue a matriz de classificação do Contratante. | Matriz não fornecida | Ambiguidade (matriz desconhecida) | Alto | O Contratante define sozinho o que é 'crítico' e, com isso, o volume de SLA de 15 minutos e de multas. | Pedir a matriz. Propor que a classificação seja acordada na transição e que mudanças passem por governança. | PE-12
IA-01 | Escopo IAM | Ciclo de vida de identidades / revogação em 24h | Anexo I 3.1 | PPTX slide 3 | Gestão de admissão, movimentação e desligamento, com revogação dos acessos de desligados em até 24 horas. Ambiente atual: Active Directory + scripts internos. | Revogação em 24h | Ambiguidade (gatilho e ferramenta) | Alto | O prazo depende de o RH comunicar o desligamento. Não se sabe se o proponente fornece ferramenta de IGA nem quais sistemas-alvo entram, além do AD. | Definir o gatilho (evento do RH), os sistemas-alvo e se haverá ferramenta de IGA fornecida. Cotar a integração com o RH. | PE-11
DM-01 | Dimensionamento | Número de usuários | Q&A #5 | RFP 2.1; PPTX slide 2; PPTX notas slide 5 | RFP 2.1: cerca de 4.500 colaboradores. PPTX: 6.200 usuários ativos. Notas do PPTX: mais cerca de 900 usuários das subsidiárias. Q&A #5: 'considerar 5.000 usuários'. | 5.000 usuários (Q&A #5) com preço por excedente | CONFLITO entre 4 números (4.500 / 5.000 / 6.200 / ~7.100) | Alto | O Q&A é a fonte oficial mais recente, mas o próprio banco mostrou 6.200 usuários ativos (talvez incluindo terceiros ou contas de serviço) e, com as subsidiárias, cerca de 7.100. Precificar só com 5.000 pode subdimensionar o serviço em até 42%. | Precificar a base de 5.000 conforme o Q&A, com preço unitário por usuário adicional e faixas. Declarar a premissa na proposta e pedir a definição de 'usuário' (colaborador, terceiro, conta de serviço). | PE-01
DM-02 | Dimensionamento | Subsidiárias no escopo | PPTX notas do slide 5 | RFP 2.1 | Nota do apresentador: Horizonte Seguros e Horizonte Investimentos (cerca de 900 usuários) também deverão entrar no escopo. | Fora do RFP: tratar como opcional | ESCOPO NÃO FORMALIZADO | Alto | Essa informação está só nas notas do apresentador. O RFP fala em contratante único. As subsidiárias são pessoas jurídicas distintas e podem ter outros reguladores (seguradora/SUSEP, gestora/CVM). Isso afeta partes do contrato, faturamento, Anexo III, SLA e responsabilidade. | Perguntar via Q&A. Se confirmado, cotar como módulo opcional e exigir que as subsidiárias sejam partes ou intervenientes no contrato. | PE-01
CT-04 | Contratual | Multa por descumprimento de SLA | RFP 7.4 | Q&A #4; Anexo I 2 | Multa de 10% do valor mensal do contrato por ocorrência de descumprimento de qualquer SLA. Q&A #4: 'as condições do item 7 permanecem inalteradas' (sem teto). | 10% por ocorrência, SEM TETO | Risco crítico (Q&A recusou limitar) | Alto | Dez ocorrências no mês consomem 100% da mensalidade. A multa vale para todos os SLAs, inclusive atraso de relatório, e a criticidade é definida pelo banco (SL-04). Não há gradação nem cura, e o tema não foi negociado no Q&A. | Jurídico: propor teto mensal (ex.: 10-20% da fatura), gradação por SLA, período de carência na transição e exclusões. Pricing: provisionar risco. Avaliar se a proposta pode trazer ressalvas sem desclassificação. | PE-16
CT-05 | Contratual | Responsabilidade ilimitada | RFP 7.5 |  | A Contratada responde de forma integral e ilimitada por quaisquer danos decorrentes de incidentes de segurança no ambiente do Contratante. | Ilimitada, sem nexo causal | Risco crítico / possível no-go | Alto | Na redação atual, a Contratada responde por qualquer incidente no ambiente do banco, mesmo sem culpa ou nexo com o serviço (ex.: falha de sistema do próprio banco). Inclui danos indiretos e lucros cessantes. Nenhum seguro cobre esse risco, e a cláusula conflita com 7.6. | Ponto de go/no-go. Propor responsabilidade limitada a 12 meses de contrato, apenas por culpa comprovada e excluindo danos indiretos. Escalar à diretoria. | PE-16
CT-07 | Contratual | Vedação à subcontratação | RFP 7.7 | Anexo I 1.2 | É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto. | Vedada | CONFLITO prático com SIEM em nuvem / fabricantes | Alto | O próprio Anexo I prevê SIEM em nuvem pública, ou seja, um hyperscaler. Suporte de fabricante, threat intel de terceiros e forense especializada também podem ser vistos como subcontratação. A vedação também impede consórcio ou parceiro para IAM. | Pedir confirmação de que provedores de nuvem, licenças e suporte de fabricantes não são subcontratação. Listar os terceiros na proposta. | PE-17
CT-09 | Contratual | Hierarquia entre documentos | RFP (omissão) | Q&A; Anexo I; PPTX | O RFP não define a precedência entre RFP, anexos, Q&A e materiais do workshop. | Adotada: Q&A > RFP > Anexo I > questionário > workshop | LACUNA | Alto | Há pelo menos 5 conflitos entre os documentos (CR-05, TS-02, TS-03, DM-01, AV-02). Sem regra de precedência, o banco pode exigir a interpretação mais onerosa. | Pedir cláusula de precedência. Na proposta, declarar a interpretação adotada para cada conflito. | PE-01
RG-01 | Regulatório | Resolução CMN nº 4.893/2021 | RFP 1.2 | QT-04 (obrigatório, peso 3); Anexo III; Anexo I 1.2 | O banco está sujeito à Res. CMN 4.893/2021 (política de segurança cibernética e contratação de processamento, armazenamento e nuvem). | Conformidade exigida | Relacionado ao conflito TS-02 | Alto | A norma impõe requisitos contratuais à contratação de serviços relevantes de processamento e nuvem (acesso do BCB, continuidade, comunicação ao regulador etc.). QT-04 é obrigatório e tem o maior peso. Confirmar a redação vigente da norma, que pode ter sido alterada. | Montar um anexo de conformidade com a Res. 4.893 (cláusulas exigidas, acesso do BCB, plano de continuidade, localização no Brasil) e conferir a versão vigente. | PE-06
CR-06 | Cronograma | Operação paralela sem custo | Anexo I 4.2 | PPTX slide 3 | Durante a transição, operar em paralelo com o fornecedor atual, sem custo adicional para o Contratante. | Paralelo sem custo adicional | Ambiguidade (duração do paralelo) | Médio | O custo da operação paralela tem de ser diluído na mensalidade. A duração depende de CR-05 e fica limitada pelo fim do SIEM legado em 31/01/2027. | Embutir o custo de transição e paralelo no preço, ou em uma linha de setup se o Anexo IV permitir. Limitar o paralelo ao prazo de transição. | PE-04
CR-07 | Cronograma | Documentação do ambiente pelo Contratante | Anexo I 6.2 | Anexo I 6.1 | Contratante entrega a documentação técnica em até 10 dias após a assinatura e disponibiliza VPN (6.1). | 10 dias após a assinatura | Ambiguidade (impacto no prazo de 30 dias) | Médio | Com transição de 30 dias, o banco pode consumir até 1/3 do prazo antes de entregar a documentação. Não há previsão de que atrasos do Contratante suspendam os prazos da Contratada. | Incluir premissa: prazos de transição e SLAs ficam suspensos enquanto houver pendências do Contratante (documentação, VPN, acessos). | PE-04
PR-04 | Proposta (forma) | Anexo II | RFP (numeração) |  | O RFP menciona Anexos I, III e IV. O Anexo II não é citado nem foi recebido. | Anexo II desconhecido | DOCUMENTO AUSENTE / lacuna | Médio | Pode ser a minuta de contrato ou um modelo de atestado. Se for a minuta, é essencial para o jurídico. | Confirmar no portal se existe Anexo II (minuta contratual?) e pedir o envio. | PE-05
TS-07 | Escopo SOC | Meta de falsos positivos | PPTX slide 4 | Anexo I 2 | Hoje são cerca de 1.200 alertas/dia e 70% de falsos positivos. Meta: 10% de falsos positivos no primeiro trimestre de operação. | Não é SLA contratual (não consta no Anexo I 2) | Expectativa x SLA | Médio | Sair de 70% para 10% em 3 meses é agressivo, depende do tuning e da cooperação do banco e pode virar critério de aceite informal. Se for incluída como SLA, incide multa de 10% (CT-04). | Apresentar a redução de falsos positivos como plano de tuning progressivo, sem compromisso contratual de 10% no primeiro trimestre. Pedir confirmação de que não é SLA. | PE-02
TS-10 | Escopo SOC | Threat intelligence | QT-05 (não obrigatório, peso 2) | Aba Pesos | Serviço de threat intelligence. | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Ver AV-05 | Médio | Não consta no Anexo I. Feeds de threat intel podem processar dados fora do Brasil, o que conflita com o Anexo III. | Incluir threat intel (feeds e boletins) com garantia de que os dados do banco não saem do país. | PE-08
SL-02 | SLA | Disponibilidade do SIEM | Anexo I 2.2 | RFP 7.4 | Disponibilidade mínima mensal de 99,9% da plataforma SIEM. | 99,9% mensal (~43 min/mês) | — | Médio | Depende do SLA do provedor de nuvem e do fabricante. Não define janelas de manutenção nem exclusões. | Prever exclusões (manutenção programada, força maior, falhas do Contratante) e alinhar com o SLA do hyperscaler. | PE-12
EQ-01 | Equipe | Coordenador CISSP dedicado | Anexo I 5.1 | RFP 5.2 | Coordenador com certificação CISSP, dedicado exclusivamente ao contrato. | 1 FTE CISSP exclusivo | — | Médio | Custo fixo relevante. Exigirá substituição equivalente em férias ou desligamento. | Precificar 1 FTE sênior exclusivo e definir regra de substituto. | —
CT-03 | Contratual | Prazo de pagamento | RFP 7.3 |  | Pagamento em até 60 dias após o aceite da nota fiscal. | 60 dias após aceite | Ambiguidade (critério de aceite) | Médio | Prazo longo, com custo financeiro. O prazo e o critério do aceite não estão definidos, então o ciclo real pode passar de 90 dias. | Incluir o custo financeiro no preço. Propor aceite tácito em X dias. | PE-16
CT-06 | Contratual | Seguro cyber | RFP 7.6 | RFP 7.5 | Manter seguro de responsabilidade civil cibernética 'em valor compatível com os riscos do contrato'. | Valor indefinido | Ambiguidade | Médio | 'Compatível' é subjetivo e, junto com 7.5 (ilimitado), não tem referência. | Pedir o valor mínimo da apólice. Cotar o prêmio com a corretora. | PE-16
CT-10 | Contratual | Minuta de contrato / LGPD | RFP (omissão) |  | Não foi recebida minuta de contrato, nem cláusula de proteção de dados pessoais (LGPD, papel de operador), de propriedade dos logs ou de devolução de dados no fim do contrato. | Não tratado | LACUNA | Médio | O SOC e o IAM tratam dados pessoais de colaboradores. Faltam regras de devolução e eliminação dos logs no fim do contrato, o que se liga à retenção de 5 anos. | Pedir a minuta contratual (talvez seja o Anexo II) e as cláusulas de proteção de dados. | PE-05
SL-03 | SLA | Relatório mensal | Anexo I 2.3 | RFP 7.4 | Relatório mensal de indicadores até o 5º dia útil do mês seguinte. | 5º dia útil | — | Baixo | Um atraso, mesmo pequeno, gera multa de 10% (CT-04), uma penalidade desproporcional. | Automatizar o relatório. Pedir multas graduadas por tipo de SLA. | PE-12
CT-01 | Contratual | Vigência | RFP 7.1 |  | 36 meses, prorrogável por iguais períodos mediante acordo. | 36 meses | — | Baixo | Base para amortizar setup e transição. | Amortizar setup em 36 meses e prever multa rescisória por término antecipado. | —
CT-08 | Contratual | Confidencialidade | RFP 7.8 |  | Confidencialidade por 5 anos após o término do contrato. | 5 anos pós-término | — | Baixo | Prazo usual. | Verificar compatibilidade com a retenção de logs de 5 anos (TS-03). | —

## Pricing
ID | Categoria | Tema | Fonte principal | Outras fontes | Requisito / conteúdo (resumo) | Posição vigente (após Q&A) | Conflito / ambiguidade | Risco | Análise | Ação recomendada | Pergunta (ref.)
CR-04 | Cronograma | Início dos serviços x fim do SIEM legado | RFP 3.1 | PPTX slide 3 | Início previsto em 01/02/2027. O contrato do SIEM legado termina em 31/01/2027, sem possibilidade de prorrogação. | 01/02/2027 (go-live sem folga) | Sem margem de contingência | Alto | Não há folga: se o novo SIEM não estiver operando em 01/02/2027, o banco fica sem monitoramento. A migração de 24 meses de logs (TS-06) também precisa acontecer antes de 31/01/2027, enquanto o legado ainda existe. A data de assinatura do contrato não foi informada. | Pedir a data prevista de assinatura. Condicionar os prazos de transição à assinatura e ao cumprimento das obrigações do Contratante. Prever plano de contingência. | PE-03
CR-05 | Cronograma | Prazo de transição | RFP 3.2 | Anexo I 4.1 | RFP 3.2: transição concluída em até 30 dias corridos da assinatura. Anexo I 4.1: até 60 dias corridos da assinatura. | INDEFINIDO: 30 x 60 dias (adotar 30 dias como pior caso) | CONFLITO RFP x Anexo I | Alto | Os dois documentos divergem e o Q&A não tratou do tema. O plano de transição vale 10 pontos (6.2). Com 30 dias, a equipe de onboarding fica mais concentrada e mais cara. Somado à multa de 10% por SLA (CT-04), o atraso na transição é um risco relevante. | Pedir esclarecimento. Precificar e planejar para 30 dias, com a premissa de que a contagem só corre após a entrega da documentação (CR-07) e dos acessos (VPN). | PE-04
PR-03 | Proposta (forma) | Planilha de preços (Anexo IV) | RFP 4.3 |  | Proposta comercial conforme a planilha modelo do Anexo IV — Planilha de Preços. | Anexo IV NÃO RECEBIDO | DOCUMENTO AUSENTE | Alto | O Anexo IV não está entre os arquivos recebidos. Sem ele não se sabe a estrutura de preço (por usuário, por EPS, fixo mensal, setup), o que impede o pricing final. | Baixar o Anexo IV no portal. Se não existir, pedir via Q&A. | PE-05
PR-06 | Proposta (forma) | Declaração de localização de dados (Anexo III) | RFP p.6 (Anexo III, escaneado) | RFP 5.1c; Q&A #2 | Declaração assinada pelo representante legal: todos os dados do Banco, inclusive logs de segurança, serão armazenados e processados exclusivamente em território nacional durante toda a vigência. Deve ser entregue com a proposta, sob pena de inabilitação. | Obrigatória: dados e logs só no Brasil | CONFLITO com Anexo I 1.2 (nuvem em região livre) | Alto | A declaração vincula toda a cadeia: SIEM em nuvem, backups, DR, threat intel e suporte do fabricante com acesso a dados. Assinar exige garantir que nenhum componente (inclusive telemetria do fabricante do SIEM) processe dados fora do Brasil. A página é imagem, sem texto extraível. | Validar a arquitetura antes da assinatura: região Brasil do hyperscaler, DR no Brasil e suporte do fabricante sem acesso a dados fora do país. Colher a assinatura do representante legal com procuração válida. | PE-06
HB-03 | Habilitação | SOC em território nacional | RFP 5.1c | Q&A #2; Anexo III | Comprovar que o SOC está localizado em território nacional. Q&A #2: não é permitido operar o SOC a partir de outro país. | SOC no Brasil (confirmado no Q&A #2) | Confirmado pelo Q&A | Alto | Exclui follow-the-sun com centros no exterior. O RFP não define o meio de comprovação. | Preparar a comprovação (endereço, contrato de locação, fotos, certificação do site). | —
AV-05 | Avaliação | Pesos e penalidade ocultos no questionário | XLSX aba 'Pesos' (OCULTA) | Questionário QT-01 a QT-06 | Aba oculta com pesos (QT-01=3, QT-02=1, QT-03=2, QT-04=3, QT-05=2, QT-06=2) e a regra: 'requisitos não obrigatórios respondidos como Não atende reduzem a Nota Técnica em 2 pontos cada'. | QT-02 (SOAR) e QT-05 (Threat Intel) = -2 pts cada se 'Não atende' | CRITÉRIO OCULTO / não previsto no RFP | Alto | O critério não aparece nos itens 6.1 a 6.3. Requisitos 'não obrigatórios' acabam pontuando: deixar de oferecer SOAR ou threat intel custa até 4 pontos. A regra não diz o que acontece com 'Parcial'. Os pesos não têm uso explicado. | Oferecer SOAR e threat intelligence (ao menos como 'Atende' com escopo básico, ou 'Parcial' bem justificado). Jurídico: avaliar se cabe questionar a transparência do critério. Pedir confirmação via Q&A. | PE-08
TS-02 | Escopo SOC | SIEM fornecido pelo proponente / localização | Anexo I 1.2 | Anexo III; RFP 1.2 (Res. CMN 4.893); QT-04 | O proponente fornece o SIEM, 'podendo ser disponibilizado em nuvem pública, em região de livre escolha do proponente'. | SIEM do proponente, OBRIGATORIAMENTE em região no Brasil | CONFLITO Anexo I 1.2 x Anexo III | Alto | A 'região de livre escolha' contradiz a declaração do Anexo III (dados e logs só no Brasil, sob pena de inabilitação). Prevalece a regra mais restritiva e eliminatória. Regiões no Brasil costumam custar mais, e alguns SIEM SaaS não têm instância no país. | Arquitetar e precificar o SIEM 100% no Brasil (inclusive DR e backup). Responder QT-04 de forma coerente. Pedir confirmação via Q&A. | PE-06
TS-03 | Escopo SOC | Retenção de logs | Anexo I 1.3 | Anexo I 1.6; QT-03 | 1.3: logs retidos por no mínimo 12 meses. 1.6: para auditoria, logs mantidos por 5 anos. QT-03: 'retém os logs online por no mínimo 12 meses?'. | Premissa: 12 meses online + 5 anos em arquivo (cold storage) | CONFLITO interno do Anexo I (12 meses x 5 anos) | Alto | A leitura mais coerente com o QT-03 é 12 meses de retenção online (pesquisável) e 5 anos de arquivo. Não está definido: tempo de recuperação do arquivo, quem guarda os logs após o fim do contrato, se há devolução ao final e se os 5 anos correm durante ou após a vigência. O volume é desconhecido (EPS não informado: TS-04). | Precificar armazenamento em camadas (hot 12 meses, cold 5 anos) com preço unitário por GB/TB excedente. Definir a devolução dos logs ao fim do contrato. | PE-09
TS-04 | Escopo SOC | Integração do SIEM com 'todos os ativos relevantes' / volumetria | Anexo I 1.4 | Q&A #3; PPTX slide 2 | SIEM integrado a todos os ativos relevantes. Q&A #3: a volumetria (EPS) será informada somente ao vencedor. PPTX: 850 servidores (70% Windows, 30% Linux), 2 data centers (SP e Campinas) e 2 nuvens públicas. | Escopo aberto; EPS desconhecido | Ambiguidade crítica (escopo e volumetria) | Alto | Licenças de SIEM e armazenamento costumam ser cobrados por EPS ou GB/dia. Sem a volumetria, o preço fixo carrega um risco ilimitado de sobrecusto. 'Ativos relevantes' não está definido: não se sabe se inclui estações, rede, aplicações, SaaS ou subsidiárias. | Declarar uma premissa de EPS e GB/dia estimados (ex.: com base em 850 servidores, 2 DCs e 2 nuvens), com faixa contratada e preço unitário por excedente. Definir a lista de fontes de log no anexo da proposta. Insistir na volumetria via Q&A. | PE-10
TS-05 | Escopo SOC | Resposta a incidentes | Anexo I 1.5 | Anexo I 6.1 | Resposta a incidentes, incluindo contenção, erradicação e relatório pós-incidente. | IR incluso | Ambiguidade (limites do IR) | Alto | Não há limites: não se sabe se o atendimento é remoto ou presencial, se inclui forense e recuperação, nem quantas horas ou incidentes estão cobertos. Somado à responsabilidade ilimitada (CT-05), executar contenção e erradicação aumenta a exposição. | Definir o escopo de IR (remoto, banco de horas, forense como opcional) e as responsabilidades de cada parte em matriz RACI. | PE-11
TS-06 | Escopo SOC | Migração de 24 meses de logs históricos | PPTX slide 5 | Anexo I 1.3/1.6; PPTX slide 3 | Expectativa apresentada no workshop: migrar 24 meses de logs históricos do SIEM legado para a nova plataforma. | Fora do RFP/Anexo I: tratar como opcional | ESCOPO NÃO FORMALIZADO | Alto | Não consta no RFP nem no Anexo I. O volume é desconhecido e a migração depende do fornecedor e do formato do SIEM legado, cujo contrato acaba em 31/01/2027. Se virar obrigação depois, gera custo não precificado. | Perguntar via Q&A se faz parte do escopo. Cotar como item opcional e separado, com premissas de volume e formato e com a cooperação do fornecedor atual. | PE-02
SL-01 | SLA | Início de tratamento de incidentes críticos | Anexo I 2.1 | RFP 7.4 | Tempo máximo de 15 minutos para iniciar o tratamento de incidentes críticos. | 15 min | — | Alto | Cada violação gera multa de 10% do valor mensal (CT-04). Não está definido o marco inicial: detecção, alerta ou abertura do chamado. | Definir o marco de início e de 'início do tratamento'. Dimensionar o N2 de plantão. | PE-12
SL-04 | SLA | Classificação de criticidade | Anexo I 2.4 |  | A criticidade dos incidentes segue a matriz de classificação do Contratante. | Matriz não fornecida | Ambiguidade (matriz desconhecida) | Alto | O Contratante define sozinho o que é 'crítico' e, com isso, o volume de SLA de 15 minutos e de multas. | Pedir a matriz. Propor que a classificação seja acordada na transição e que mudanças passem por governança. | PE-12
IA-01 | Escopo IAM | Ciclo de vida de identidades / revogação em 24h | Anexo I 3.1 | PPTX slide 3 | Gestão de admissão, movimentação e desligamento, com revogação dos acessos de desligados em até 24 horas. Ambiente atual: Active Directory + scripts internos. | Revogação em 24h | Ambiguidade (gatilho e ferramenta) | Alto | O prazo depende de o RH comunicar o desligamento. Não se sabe se o proponente fornece ferramenta de IGA nem quais sistemas-alvo entram, além do AD. | Definir o gatilho (evento do RH), os sistemas-alvo e se haverá ferramenta de IGA fornecida. Cotar a integração com o RH. | PE-11
IA-05 | Escopo IAM | Modelo do serviço IAM | RFP 2.1 | Anexo I 3 | Serviço gerenciado de IAM para cerca de 4.500 colaboradores. Não diz se inclui licenciamento de ferramentas. | Indefinido (serviço ou serviço + ferramenta) | Ambiguidade | Alto | O RFP diz que o SIEM é do proponente, mas é omisso quanto às ferramentas de IAM (IGA, MFA, PAM). A diferença de preço é grande. | Perguntar via Q&A. Precificar com ferramentas separadas por linha. | PE-11
DM-01 | Dimensionamento | Número de usuários | Q&A #5 | RFP 2.1; PPTX slide 2; PPTX notas slide 5 | RFP 2.1: cerca de 4.500 colaboradores. PPTX: 6.200 usuários ativos. Notas do PPTX: mais cerca de 900 usuários das subsidiárias. Q&A #5: 'considerar 5.000 usuários'. | 5.000 usuários (Q&A #5) com preço por excedente | CONFLITO entre 4 números (4.500 / 5.000 / 6.200 / ~7.100) | Alto | O Q&A é a fonte oficial mais recente, mas o próprio banco mostrou 6.200 usuários ativos (talvez incluindo terceiros ou contas de serviço) e, com as subsidiárias, cerca de 7.100. Precificar só com 5.000 pode subdimensionar o serviço em até 42%. | Precificar a base de 5.000 conforme o Q&A, com preço unitário por usuário adicional e faixas. Declarar a premissa na proposta e pedir a definição de 'usuário' (colaborador, terceiro, conta de serviço). | PE-01
DM-02 | Dimensionamento | Subsidiárias no escopo | PPTX notas do slide 5 | RFP 2.1 | Nota do apresentador: Horizonte Seguros e Horizonte Investimentos (cerca de 900 usuários) também deverão entrar no escopo. | Fora do RFP: tratar como opcional | ESCOPO NÃO FORMALIZADO | Alto | Essa informação está só nas notas do apresentador. O RFP fala em contratante único. As subsidiárias são pessoas jurídicas distintas e podem ter outros reguladores (seguradora/SUSEP, gestora/CVM). Isso afeta partes do contrato, faturamento, Anexo III, SLA e responsabilidade. | Perguntar via Q&A. Se confirmado, cotar como módulo opcional e exigir que as subsidiárias sejam partes ou intervenientes no contrato. | PE-01
CT-04 | Contratual | Multa por descumprimento de SLA | RFP 7.4 | Q&A #4; Anexo I 2 | Multa de 10% do valor mensal do contrato por ocorrência de descumprimento de qualquer SLA. Q&A #4: 'as condições do item 7 permanecem inalteradas' (sem teto). | 10% por ocorrência, SEM TETO | Risco crítico (Q&A recusou limitar) | Alto | Dez ocorrências no mês consomem 100% da mensalidade. A multa vale para todos os SLAs, inclusive atraso de relatório, e a criticidade é definida pelo banco (SL-04). Não há gradação nem cura, e o tema não foi negociado no Q&A. | Jurídico: propor teto mensal (ex.: 10-20% da fatura), gradação por SLA, período de carência na transição e exclusões. Pricing: provisionar risco. Avaliar se a proposta pode trazer ressalvas sem desclassificação. | PE-16
CT-05 | Contratual | Responsabilidade ilimitada | RFP 7.5 |  | A Contratada responde de forma integral e ilimitada por quaisquer danos decorrentes de incidentes de segurança no ambiente do Contratante. | Ilimitada, sem nexo causal | Risco crítico / possível no-go | Alto | Na redação atual, a Contratada responde por qualquer incidente no ambiente do banco, mesmo sem culpa ou nexo com o serviço (ex.: falha de sistema do próprio banco). Inclui danos indiretos e lucros cessantes. Nenhum seguro cobre esse risco, e a cláusula conflita com 7.6. | Ponto de go/no-go. Propor responsabilidade limitada a 12 meses de contrato, apenas por culpa comprovada e excluindo danos indiretos. Escalar à diretoria. | PE-16
CT-07 | Contratual | Vedação à subcontratação | RFP 7.7 | Anexo I 1.2 | É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto. | Vedada | CONFLITO prático com SIEM em nuvem / fabricantes | Alto | O próprio Anexo I prevê SIEM em nuvem pública, ou seja, um hyperscaler. Suporte de fabricante, threat intel de terceiros e forense especializada também podem ser vistos como subcontratação. A vedação também impede consórcio ou parceiro para IAM. | Pedir confirmação de que provedores de nuvem, licenças e suporte de fabricantes não são subcontratação. Listar os terceiros na proposta. | PE-17
RG-01 | Regulatório | Resolução CMN nº 4.893/2021 | RFP 1.2 | QT-04 (obrigatório, peso 3); Anexo III; Anexo I 1.2 | O banco está sujeito à Res. CMN 4.893/2021 (política de segurança cibernética e contratação de processamento, armazenamento e nuvem). | Conformidade exigida | Relacionado ao conflito TS-02 | Alto | A norma impõe requisitos contratuais à contratação de serviços relevantes de processamento e nuvem (acesso do BCB, continuidade, comunicação ao regulador etc.). QT-04 é obrigatório e tem o maior peso. Confirmar a redação vigente da norma, que pode ter sido alterada. | Montar um anexo de conformidade com a Res. 4.893 (cláusulas exigidas, acesso do BCB, plano de continuidade, localização no Brasil) e conferir a versão vigente. | PE-06
CR-06 | Cronograma | Operação paralela sem custo | Anexo I 4.2 | PPTX slide 3 | Durante a transição, operar em paralelo com o fornecedor atual, sem custo adicional para o Contratante. | Paralelo sem custo adicional | Ambiguidade (duração do paralelo) | Médio | O custo da operação paralela tem de ser diluído na mensalidade. A duração depende de CR-05 e fica limitada pelo fim do SIEM legado em 31/01/2027. | Embutir o custo de transição e paralelo no preço, ou em uma linha de setup se o Anexo IV permitir. Limitar o paralelo ao prazo de transição. | PE-04
AV-01 | Avaliação | Composição da nota final | RFP 6.1 |  | Nota final = Nota Técnica (peso 60%) + Nota de Preço (peso 40%). | 60/40 | Ambiguidade (fórmula de preço) | Médio | A fórmula da Nota de Preço não foi informada (proporcional ao menor preço? faixas?). Sem ela não dá para simular o trade-off entre preço e técnica. | Pedir a fórmula da Nota de Preço. | PE-07
TS-01 | Escopo SOC | Monitoramento 24x7x365 | Anexo I 1.1 | RFP 2.1 | Monitoramento contínuo de eventos de segurança em regime 24x7x365. | 24x7x365 | — | Médio | É a base de dimensionamento dos turnos (mínimo de 5 a 6 FTEs por posição 24x7). | Dimensionar a escala com base em cerca de 1.200 alertas/dia (TS-07). | —
TS-07 | Escopo SOC | Meta de falsos positivos | PPTX slide 4 | Anexo I 2 | Hoje são cerca de 1.200 alertas/dia e 70% de falsos positivos. Meta: 10% de falsos positivos no primeiro trimestre de operação. | Não é SLA contratual (não consta no Anexo I 2) | Expectativa x SLA | Médio | Sair de 70% para 10% em 3 meses é agressivo, depende do tuning e da cooperação do banco e pode virar critério de aceite informal. Se for incluída como SLA, incide multa de 10% (CT-04). | Apresentar a redução de falsos positivos como plano de tuning progressivo, sem compromisso contratual de 10% no primeiro trimestre. Pedir confirmação de que não é SLA. | PE-02
TS-09 | Escopo SOC | SOAR | QT-02 (não obrigatório, peso 1) | Aba Pesos | Integração nativa com plataforma SOAR. | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Ver AV-05 | Médio | Não consta no Anexo I, mas é penalizado se não for atendido. Também ajuda a cumprir o SLA de 15 minutos e a meta de falsos positivos. | Incluir SOAR (nativo do SIEM ou ferramenta própria) no preço base. | PE-08
TS-10 | Escopo SOC | Threat intelligence | QT-05 (não obrigatório, peso 2) | Aba Pesos | Serviço de threat intelligence. | Oferecer: 'Não atende' = -2 pts | Ver AV-05 | Médio | Não consta no Anexo I. Feeds de threat intel podem processar dados fora do Brasil, o que conflita com o Anexo III. | Incluir threat intel (feeds e boletins) com garantia de que os dados do banco não saem do país. | PE-08
SL-02 | SLA | Disponibilidade do SIEM | Anexo I 2.2 | RFP 7.4 | Disponibilidade mínima mensal de 99,9% da plataforma SIEM. | 99,9% mensal (~43 min/mês) | — | Médio | Depende do SLA do provedor de nuvem e do fabricante. Não define janelas de manutenção nem exclusões. | Prever exclusões (manutenção programada, força maior, falhas do Contratante) e alinhar com o SLA do hyperscaler. | PE-12
IA-02 | Escopo IAM | MFA para privilegiados | Anexo I 3.2 |  | MFA obrigatório para 100% dos usuários com acesso privilegiado. | 100% privilegiados | — | Médio | O número de contas privilegiadas não foi informado, e não se sabe se a solução de MFA é fornecida pelo proponente. | Definir premissa de quantidade de contas privilegiadas e da solução de MFA. | PE-11
IA-03 | Escopo IAM | Recertificação trimestral | Anexo I 3.3 |  | Revisão (recertificação) trimestral dos acessos concedidos. | Trimestral | — | Médio | Exige ferramenta ou processo de campanha e depende da participação dos gestores do banco. | Definir o escopo das campanhas e as responsabilidades do Contratante. | PE-11
IA-04 | Escopo IAM | PAM (cofre de senhas) | Anexo I 3.4 | PPTX slide 3 | É desejável cofre de senhas para contas privilegiadas (PAM). O banco não tem PAM hoje. | Opcional | — | Médio | Pode pesar no critério 'Ferramentas e tecnologia' (15 pontos). Não está no questionário, então não há penalidade oculta. | Cotar o PAM como item opcional separado, para não inflar o preço base. | —
EQ-01 | Equipe | Coordenador CISSP dedicado | Anexo I 5.1 | RFP 5.2 | Coordenador com certificação CISSP, dedicado exclusivamente ao contrato. | 1 FTE CISSP exclusivo | — | Médio | Custo fixo relevante. Exigirá substituição equivalente em férias ou desligamento. | Precificar 1 FTE sênior exclusivo e definir regra de substituto. | —
CT-03 | Contratual | Prazo de pagamento | RFP 7.3 |  | Pagamento em até 60 dias após o aceite da nota fiscal. | 60 dias após aceite | Ambiguidade (critério de aceite) | Médio | Prazo longo, com custo financeiro. O prazo e o critério do aceite não estão definidos, então o ciclo real pode passar de 90 dias. | Incluir o custo financeiro no preço. Propor aceite tácito em X dias. | PE-16
CT-06 | Contratual | Seguro cyber | RFP 7.6 | RFP 7.5 | Manter seguro de responsabilidade civil cibernética 'em valor compatível com os riscos do contrato'. | Valor indefinido | Ambiguidade | Médio | 'Compatível' é subjetivo e, junto com 7.5 (ilimitado), não tem referência. | Pedir o valor mínimo da apólice. Cotar o prêmio com a corretora. | PE-16
AV-04 | Avaliação | Desempate | RFP 6.4 |  | Em caso de empate, prevalece a proposta de menor preço. | Menor preço | — | Baixo | Reforça o peso do preço. | — | —
TS-08 | Escopo SOC | Visão unificada de riscos para a diretoria | PPTX slide 5 |  | Expectativa: visão unificada de riscos para a diretoria. | Escopo não especificado | Ambiguidade | Baixo | Pode significar dashboard executivo ou GRC. Não está especificado. | Oferecer dashboard executivo dentro do relatório mensal (SL-03) e deixar GRC como opcional. | PE-02
EQ-02 | Equipe | Analistas N1 presenciais | Q&A #6 | Anexo I 5.2 | Anexo I 5.2: N1 presencial na sede em São Paulo/SP, em horário comercial. Q&A #6: N1 pode atuar remotamente, desde que em território nacional. | Remoto permitido, no Brasil | Alterado pelo Q&A | Baixo | A flexibilização reduz custo (deslocamento, posições on-site). Os dados continuam no Brasil (Anexo III). | Precificar o N1 remoto no SOC nacional. Opcionalmente, oferecer presença on-site como diferencial. | —
CT-01 | Contratual | Vigência | RFP 7.1 |  | 36 meses, prorrogável por iguais períodos mediante acordo. | 36 meses | — | Baixo | Base para amortizar setup e transição. | Amortizar setup em 36 meses e prever multa rescisória por término antecipado. | —
CT-02 | Contratual | Reajuste | RFP 7.2 |  | Reajuste anual pelo IPCA. | IPCA anual | — | Baixo | Licenças de SIEM e nuvem costumam ser cotadas em dólar. O IPCA não cobre a variação cambial. | Avaliar hedge ou margem cambial nos componentes em USD. | —

## Conflitos
ID | Tema | Fonte A | Fonte B | Fonte C / contexto | Posição recomendada | Gravidade | Ref. matriz | Pergunta
CF-01 | Prazo de transição | RFP 3.2: 30 dias corridos da assinatura | Anexo I 4.1: 60 dias corridos da assinatura | PPTX: SIEM legado acaba em 31/01/2027 e início em 01/02/2027 | Planejar para 30 dias (pior caso) e pedir esclarecimento. Condicionar os prazos às entregas do Contratante. | Alta | CR-05 | PE-04
CF-02 | Localização do SIEM e dos dados | Anexo I 1.2: nuvem pública, região de livre escolha | Anexo III: dados e logs exclusivamente no Brasil (eliminatório) | RFP 1.2 / QT-04: Res. CMN 4.893 | Prevalece o Anexo III (mais restritivo e eliminatório): tudo em região Brasil. | Alta | TS-02 | PE-06
CF-03 | Retenção de logs | Anexo I 1.3: mínimo de 12 meses | Anexo I 1.6: 5 anos para auditoria | QT-03: 12 meses 'online' | 12 meses online + 5 anos em arquivo, com preço por camada. | Alta | TS-03 | PE-09
CF-04 | Número de usuários | RFP 2.1: cerca de 4.500 colaboradores | Q&A #5: considerar 5.000 | PPTX: 6.200 ativos + ~900 das subsidiárias (notas) | Base de 5.000 (Q&A), com preço unitário por excedente e premissa explícita. | Alta | DM-01 | PE-01
CF-05 | Pontuação técnica máxima | RFP 6.2: máximo de 60 pontos | RFP 6.2 (tabela): critérios somam 65 | RFP 6.3: corte de 70% | Mirar no corte de 45,5 pts (base 65) e pedir correção. | Média | AV-02 | PE-07
CF-06 | Data de entrega | RFP 3.1: 20/11/2026, 18h | Q&A #1: 27/11/2026, 18h | — | Prevalece o Q&A (27/11). Confirmar no portal. | Baixa (resolvido) | CR-01 | PE-14
CF-07 | Local de trabalho do N1 | Anexo I 5.2: presencial em SP, horário comercial | Q&A #6: remoto permitido no Brasil | — | Prevalece o Q&A (remoto no Brasil). | Baixa (resolvido) | EQ-02 | —
CF-08 | Subcontratação x SIEM em nuvem | RFP 7.7: subcontratação vedada | Anexo I 1.2: SIEM pode ser em nuvem pública | — | Pedir confirmação de que nuvem e fabricantes não são subcontratação. | Alta | CT-07 | PE-17
CF-09 | Escopo formal x workshop | RFP / Anexo I: sem migração de logs, sem subsidiárias, sem meta de falsos positivos | PPTX: migração de 24 meses de logs, subsidiárias no escopo, meta de 10% de falsos positivos | — | Tratar como opcionais ou expectativas não contratuais até haver formalização via Q&A. | Alta | TS-06 / DM-02 / TS-07 | PE-02
CF-10 | Critério de pontuação oculto | RFP 6: só os 4 critérios técnicos e o preço | Aba oculta 'Pesos': penalidade de -2 pts por não obrigatório 'Não atende' | — | Responder 'Atende' em QT-02 e QT-05 e pedir que o critério seja divulgado formalmente. | Alta | AV-05 | PE-08

## Esclarecimentos
ID | Referência (documento/item) | Pergunta proposta (texto para envio) | Justificativa interna | Prioridade | Área | Status | Resposta do banco
PE-01 | RFP 2.1; Q&A #5; Apresentação do workshop (slides 2 e 5) | No Q&A #5, o Banco orienta considerar 5.000 usuários. A apresentação do workshop informa 6.200 usuários ativos e a inclusão das subsidiárias Horizonte Seguros e Horizonte Investimentos (~900 usuários). Pedimos confirmar: (a) o número de usuários para dimensionamento; (b) a definição de 'usuário' (colaboradores, terceiros, contas de serviço); (c) se as subsidiárias fazem parte do escopo e, nesse caso, se serão partes ou intervenientes do contrato. Pedimos ainda (d) qual a ordem de precedência entre RFP, anexos, respostas aos esclarecimentos e materiais do workshop. | Quatro números diferentes de usuários; impacto direto no preço e no escopo contratual. | Alta | Pricing / Jurídico | A enviar
PE-02 | Apresentação do workshop (slides 4 e 5) | A apresentação menciona (a) migração de 24 meses de logs históricos do SIEM legado, (b) meta de 10% de falsos positivos no primeiro trimestre e (c) visão unificada de riscos para a diretoria. Esses itens fazem parte do escopo obrigatório e/ou de SLAs contratuais? Se a migração estiver no escopo, pedimos informar o volume (TB), o formato e o produto do SIEM legado e se o fornecedor atual cooperará com a extração. | Escopo não formalizado com custo relevante. | Alta | Pricing / Pré-vendas | A enviar
PE-03 | RFP 3.1; Apresentação do workshop (slide 3) | Qual a data prevista de assinatura do contrato? Considerando que o SIEM legado se encerra em 31/01/2027 sem possibilidade de prorrogação e que o início dos serviços está previsto para 01/02/2027, há plano de contingência caso a assinatura ocorra com antecedência insuficiente para a transição? | Go-live sem folga. | Alta | Pré-vendas / Jurídico | A enviar
PE-04 | RFP 3.2; Anexo I 4.1, 4.2 e 6.2 | O RFP (item 3.2) fixa o prazo de transição em 30 dias corridos e o Anexo I (item 4.1) em 60 dias corridos, ambos a contar da assinatura. Qual prazo prevalece? Os prazos de transição serão suspensos enquanto estiverem pendentes as obrigações do Contratante (documentação técnica em até 10 dias, acesso VPN)? Qual a duração esperada da operação em paralelo (item 4.2)? | Conflito direto entre documentos. | Alta | Pré-vendas / Jurídico | A enviar
PE-05 | RFP 4.3; numeração dos anexos | Pedimos disponibilizar o Anexo IV — Planilha de Preços, que não consta entre os documentos recebidos, e informar se existe Anexo II (ex.: minuta de contrato) e onde pode ser obtido. Haverá minuta contratual com cláusulas de proteção de dados (LGPD) e de devolução de dados ao término do contrato? | Documentos ausentes impedem o pricing e a análise jurídica. | Alta | Pricing / Jurídico | A enviar
PE-06 | Anexo I 1.2; Anexo III; RFP 1.2; QT-04 | O Anexo I (item 1.2) permite SIEM em nuvem pública em 'região de livre escolha do proponente', enquanto o Anexo III exige que todos os dados, inclusive logs, sejam armazenados e processados exclusivamente em território nacional. Confirmam que prevalece o Anexo III, ou seja, que a região de nuvem (inclusive DR e backup) deverá estar no Brasil? | Conflito com risco de inabilitação. | Alta | Jurídico / Pré-vendas | A enviar
PE-07 | RFP 6.1, 6.2 e 6.3 | O item 6.2 indica Nota Técnica máxima de 60 pontos, mas os critérios listados somam 65 pontos. Qual o valor correto e, consequentemente, a nota mínima do item 6.3? Pedimos também a fórmula de cálculo da Nota de Preço e os subcritérios/rubrica de cada critério técnico. | Inconsistência aritmética; impacta a nota de corte. | Alta | Bid | A enviar
PE-08 | Questionário Técnico; RFP 6 | O Questionário Técnico contém pesos por requisito e regra de redução de 2 pontos na Nota Técnica para requisitos não obrigatórios respondidos como 'Não atende'. Pedimos confirmar se essa regra se aplica, como os pesos são utilizados na Nota Técnica e qual o tratamento de respostas 'Parcial'. | Critério de pontuação não divulgado no RFP. (Atenção: avaliar com o jurídico/comercial a conveniência de revelar que a aba oculta foi vista.) | Média | Bid / Jurídico | A enviar
PE-09 | Anexo I 1.3 e 1.6; QT-03 | O item 1.3 exige retenção de logs por no mínimo 12 meses e o item 1.6 por 5 anos para auditoria. Entendemos que 12 meses correspondem à retenção online (pesquisável) e 5 anos à retenção em arquivo. Está correto? Os 5 anos contam durante a vigência ou após o término? Qual o tempo de recuperação esperado dos logs arquivados e qual a destinação dos logs ao final do contrato? | Conflito interno com grande impacto no armazenamento. | Alta | Pricing / Jurídico | A enviar
PE-10 | Anexo I 1.4; Q&A #3 | Considerando que a volumetria (EPS) só será informada ao vencedor (Q&A #3), pedimos ao menos uma faixa estimada de EPS e GB/dia, e a definição de 'ativos relevantes' (quantidade e tipos de fontes: servidores, estações, rede, nuvem, aplicações). Será aceita proposta com faixa de volumetria contratada e preço unitário por excedente? | Sem volumetria, não dá para precificar o SIEM com segurança. | Alta | Pricing | A enviar
PE-11 | Anexo I 1.5 e 3; RFP 2.1 | (a) A resposta a incidentes inclui atuação presencial e/ou análise forense? Há limite de horas ou incidentes? (b) Os serviços de IAM incluem o fornecimento de ferramentas (IGA, MFA, PAM) ou apenas a operação sobre a infraestrutura do Banco (Active Directory)? (c) Qual o número de contas privilegiadas e de sistemas-alvo do ciclo de vida? (d) Qual evento dispara a contagem das 24 horas para revogação de acessos? | Limites de escopo do IR e do IAM. | Alta | Pré-vendas / Pricing | A enviar
PE-12 | Anexo I 2.1 a 2.4 | Pedimos disponibilizar a matriz de classificação de criticidade do Contratante (item 2.4) e definir o marco inicial do SLA de 15 minutos. Haverá janelas de manutenção programada excluídas do cálculo de disponibilidade de 99,9%? | O Contratante controla o volume de SLAs e de multas. | Média | Pré-vendas / Jurídico | A enviar
PE-13 | Questionário (aba Instruções); RFP 4.4 | A aba de Instruções do questionário informa que 'o preenchimento de todas as abas é obrigatório'. Confirmam que apenas a aba 'Questionário Técnico' deve ser preenchida pelo proponente? | Evitar desclassificação por formalidade. | Média | Bid | A enviar
PE-14 | RFP 3.1; Q&A #1 | Confirmam que o portal de fornecedores e o cronograma oficial já refletem a nova data de entrega (27/11/2026, até as 18h)? Será publicada versão revisada do RFP? | Alinhamento formal da prorrogação. | Baixa | Bid | A enviar
PE-15 | RFP 5.1b e 5.2 | Para fins do item 5.1b, atestados de serviços prestados a seguradoras, cooperativas de crédito e instituições de pagamento serão aceitos como 'instituições financeiras'? Quais certificações e quantidades mínimas atendem ao item 5.2 ('equipe devidamente certificada')? | Critérios de habilitação subjetivos. | Média | Bid | A enviar
PE-16 | RFP 7.3 a 7.6; Q&A #4 | Sem prejuízo da resposta ao Q&A #4, pedimos reconsiderar: (a) teto global para multas de SLA e gradação conforme a gravidade; (b) limitação da responsabilidade do item 7.5 aos danos diretos causados por culpa comprovada da Contratada, até um múltiplo do valor anual; (c) valor mínimo da apólice de seguro cyber do item 7.6; (d) prazo e critério do aceite da nota fiscal (item 7.3). | Riscos contratuais críticos (possível no-go). | Alta | Jurídico | A enviar
PE-17 | RFP 7.7; Anexo I 1.2 | A contratação de provedor de nuvem pública (IaaS/SaaS), licenças e suporte de fabricantes de software e feeds de threat intelligence configura subcontratação vedada pelo item 7.7? | Conflito prático com o próprio Anexo I. | Alta | Jurídico | A enviar

## Cronograma
Data | Evento | Fonte | Observação
15/10/2026 | Publicação do RFP v1.0 | RFP 3.1 | Realizado
18/10/2026 | Data desta análise | — | Hoje
22/10/2026 | Workshop de apresentação do ambiente | RFP 3.1; PPTX | Levar as perguntas
05/11/2026 | Prazo final para envio de perguntas | RFP 3.1 | CRÍTICO: enviar PE-01 a PE-17
12/11/2026 | Divulgação das respostas (data do Q&A Rodada 1 recebido) | RFP 3.1; Q&A | Ver observação sobre a data do Q&A
20/11/2026 | Entrega das propostas (data ORIGINAL; substituída) | RFP 3.1 | Substituída pelo Q&A #1
27/11/2026 18h | Entrega das propostas (PRORROGADA) | Q&A #1 | Data vigente
31/01/2027 | Fim do contrato do SIEM legado (sem prorrogação) | PPTX slide 3 | Limite físico para migração de logs e paralelo
01/02/2027 | Início previsto dos serviços | RFP 3.1 | Go-live
Assinatura + 10 dias | Contratante entrega documentação técnica | Anexo I 6.2 | Obrigação do banco
Assinatura + 30 dias | Fim da transição (RFP) | RFP 3.2 | Conflito
Assinatura + 60 dias | Fim da transição (Anexo I) | Anexo I 4.1 | Conflito
Assinatura até 02/01/2027 | Data-limite de assinatura para 30 dias de transição até 01/02/2027 | Derivado | Calculado
Assinatura até 03/12/2026 | Data-limite de assinatura para 60 dias de transição até 01/02/2027 | Derivado | Calculado: só 6 dias após a entrega das propostas

## Pontuação
Simulação da Nota Técnica (RFP 6.2/6.3 + regra oculta da aba 'Pesos')
Critério (RFP 6.2) | Pontuação máxima | Nota estimada (preencher)
Metodologia de operação do SOC | 20 | 16
Qualificação da equipe | 20 | 16
Ferramentas e tecnologia | 15 | 12
Plano de transição | 10 | 8
Soma dos critérios
Máximo declarado no RFP 6.2 | 60
Diferença (inconsistência)
Penalidade oculta: nº de não obrigatórios respondidos 'Não atende' (QT-02, QT-05) | 0
Pontos por item (aba 'Pesos') | 2
Nota técnica estimada após penalidade
Nota de corte (70%) com base 60
Nota de corte (70%) com base 65
Situação no cenário mais exigente (base 65)
Folga sobre o corte mais exigente (pts)
Composição da nota final (RFP 6.1): Técnica 60% + Preço 40%. A fórmula da Nota de Preço não foi informada (PE-07).
Células amarelas são entradas editáveis.

## Questionário
ID | Requisito | Obrigatório | Peso (aba oculta) | Penalidade oculta | Resposta recomendada | Justificativa | Ref. matriz
QT-01 | Possui certificação ISO/IEC 27001 com escopo que inclua os serviços de SOC? | Sim | 3 | — | Atende (se o escopo do certificado incluir o SOC) | Também é critério eliminatório (RFP 5.1a). | HB-01
QT-02 | Oferece integração nativa com plataforma SOAR? | Não | 1 | -2 pts se 'Não atende' | Atende (incluir SOAR na oferta) | Penalidade oculta de 2 pts. O custo de incluir tende a ser menor que a perda de nota. | TS-09 / AV-05
QT-03 | Retém os logs online por no mínimo 12 meses? | Sim | 2 | — | Atende, com comentário: 12 meses online + 5 anos em arquivo (Anexo I 1.6) | Usar o comentário para fixar a interpretação do conflito 1.3 x 1.6. | TS-03
QT-04 | Atende aos requisitos da Resolução CMN nº 4.893/2021? | Sim | 3 | — | Atende, com comentário: SIEM e dados 100% em região no Brasil | Tem de ser coerente com o Anexo III. Resolve o conflito com o Anexo I 1.2. | RG-01 / TS-02
QT-05 | Oferece serviço de threat intelligence? | Não | 2 | -2 pts se 'Não atende' | Atende (incluir threat intel na oferta) | Penalidade oculta de 2 pts. Garantir que os dados não saiam do Brasil. | TS-10 / AV-05
QT-06 | Possui equipe com certificações reconhecidas pelo mercado? | Sim | 2 | — | Atende, com comentário listando as certificações (CISSP, GCIH etc.) | Ligado ao RFP 5.2 e ao Anexo I 5.1. | HB-04 / EQ-01